## 新版
资源池 | 序号 | 所属项目 | 签报号 | Epic编号 | Story编号 | 所属模块 | 功能点描述 | 设计人天 | 开发人天 | 测试工作量 | 优先级 | 开发已完成进度（按周更新） | 计划开始日期（必填） | 计划完成日期（必填） | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 计划提交测试日期（必填）【原则上应比预计上线日期提前15天】 | 实际提交测试日期（非必填）[完成上线 必填] | 实际SIT开始时间 | 实际SIT结束时间 | 实际UAT开始时间 | 实际UAT结束时间 | 预计上线日期（必填） | 实际上线日期（非必填） | 关联系统 | 开发人员 | 测试人员 | 任务状态（待开始、进行中、已完成、SIT、UAT、已上线、挂起） | 备注
| 267 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“项目产品-产品参数设置-TA系统设置”~查询 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  | 邢德俊 |  | 已上线
| 268 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“项目产品-产品参数设置-TA系统设置”~新增（产品+系统名称唯一） |  |  |  |  | 100% | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  | 邢德俊 |  | 已上线
| 269 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“项目产品-产品参数设置-TA系统设置”~编辑（产品+系统名称唯一） |  |  |  |  | 100% | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  | 邢德俊 |  | 已上线
| 270 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“项目产品-产品参数设置-TA系统设置”~删除 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  | 邢德俊 |  | 已上线
| 271 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“项目产品-产品参数设置-TA系统设置”~接口: 查询TA系统设置 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  | 邢德俊 |  | 已上线
| 272 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“总账财务-科目管理-账套产品预关联设置”~查询 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-06 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 273 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“总账财务-科目管理-账套产品预关联设置”~新增（同产品、子产品唯一） |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-06 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 274 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“总账财务-科目管理-账套产品预关联设置”~编辑（同产品、子产品唯一） |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-06 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 275 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“总账财务-科目管理-账套产品预关联设置”~删除 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-06 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 276 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~项目信息同步推送至TA~"项目产品-信托经理设置-项目信托经理设置" 信托经理变更时通知TA |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 277 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~项目信息同步推送至TA~"项目信息设置-项目信息" 列表增加"TA项目同步状态" |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 278 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~项目信息同步推送至TA~"项目信息设置-项目信息" 增加按钮"同步项目信息到TA" ，支持手动同步项目信息 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 279 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~项目信息同步推送至TA~接口: 项目信息变更接口-项目信息修改时通知TA |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 280 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~项目信息同步推送至TA~接口: 项目信息变更接口（新）-项目信息修改时通知TA |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 281 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~项目信息同步推送至TA~定时任务: 同步uc部门数据通知TA |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 282 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~项目信息同步推送至TA~调用TA项目同步接口 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 283 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 编辑 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 284 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 变更审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 285 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 286 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 审核恢复 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 287 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 删除（同步删除TA系统设置对应记录） |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 288 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 增加"同步产品信息到TA" |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 289 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 增加列"TA系统同步状态" |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 290 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-产品成立" 成立 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 291 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-产品成立" 成立审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 292 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-产品展期" 审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 293 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息-核算信息" 保存 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 294 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 核算信息变更审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 295 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-产品计划结束" 结束处理、批量结束 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 296 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-产品计划结束" 结束恢复、批量结束恢复 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 297 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-信托经理设置-项目信托经理设置" 信托经理变更时通知TA |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 298 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 更新核算属性接口（内部） |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 299 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 更新核算信息接口（新） |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 300 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 更新受托人报酬率接口（内部） |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 301 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 产品不成立接口 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 302 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 更新产品净值接口（内部） |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 303 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 更新已成立产品信息接口 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 304 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 展期审核接口 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 305 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 更新产品信息接口 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 306 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 项目信息变更接口（新） 产品属性更新 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 307 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~定时任务: 同步UC部门数据通知TA |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 308 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~调用TA产品同步接口 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 309 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 编辑 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 310 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 变更审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 311 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 312 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 审核恢复 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 313 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 增加"同步产品信息到TA" |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 314 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 增加列"TA系统同步状态" |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 315 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 删除时同步删除子产品 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 316 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 删除 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 317 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-子产品成立" 成立 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 318 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-子产品成立" 成立审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 319 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-子产品展期" 审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 320 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息-核算信息" 保存 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 321 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 核算信息审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 322 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 核算信息变更审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 323 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-子产品业务结束" 结束处理、批量结束 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 324 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-子产品业务结束" 结束恢复、批量恢复 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 325 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~接口: 项目信息变更新接口修改项目信息 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 326 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~接口: 更新核算属性接口（内部） |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 327 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~接口: 更新产品净值接口（内部） |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 328 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~调用TA产品同步接口 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 邢德俊
| 329 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA通知TM产品成立~TA系统产品调用接口成立，仅进行部分逻辑校验 |  |  |  |  | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-17 | 2023-11-11 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  | 邢德俊 |  | 已上线
| 330 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA通知TM子产品成立~TA系统子产品调用接口成立，仅进行部分逻辑校验 |  |  |  |  | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-17 | 2023-11-11 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  | 邢德俊 |  | 已上线
| 331 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息-银行账户" 变更审核 |  |  |  |  | 50% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 王帅
| 332 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息-银行账户" 编辑保存 |  |  |  |  | 50% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 王帅
| 333 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息-银行账户" 审核 |  |  |  |  | 50% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 王帅
| 334 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息-银行账户" 删除 |  |  |  |  | 50% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 王帅
| 335 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 删除时，通知TA系统删除保管户 |  |  |  |  | 50% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 王帅
| 336 | T0 |  | 1928 | 2186 | 银行账户 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"银行账户管理-账户信息查询" 变更审核 |  |  |  |  | 80% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 王帅
| 337 | T0 |  | 1928 | 2186 | 银行账户 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"银行账户管理-账户信息查询" 销户 |  |  |  |  | 80% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 王帅
| 338 | T0 |  | 1928 | 2186 | 银行账户 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"银行账户管理-账户信息查询" 删除 |  |  |  |  | 80% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 王帅
| 339 | T0 |  | 1928 | 2186 | 银行账户 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"银行账户管理-账户信息查询" 新增"同步账户信息到TA" |  |  |  |  | 80% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 王帅
| 340 | T0 |  | 1928 | 2186 | 银行账户 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~接口: 银行账户修改开户行同步修改产品保管户 |  |  |  |  | 80% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 王帅
| 341 | T0 |  | 1928 | 2186 | 银行账户 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~调用TA同步账户接口 |  |  |  |  | 80% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 王帅
| 342 | T0 |  | 1928 | 2186 | 银行账户 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~调用TM产品查询TA配置信息 |  |  |  |  | 80% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 王帅
| 343 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口: 资金流水凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 344 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:产品成立凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 345 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:申购确认凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 346 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:发行期利息凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 347 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:申购期利息凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 348 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:中间收益凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 349 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:到期收益凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 350 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:收益转增(分级)凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 351 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:收益转增(现金)凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 352 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:到期本金凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 353 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:赎回(分级)凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 354 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:赎回(不分级)凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 355 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:赎回兑付凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 356 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:收益兑付凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
| 357 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:转受让凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 王帅 |  | 已上线
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 项目产品 | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~产品~产品信息/子产品信息删除 | 2 | 3 |  |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-12 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 常爽
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 项目产品 | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~产品~产品信息/子产品信息审核恢复 | 2 | 3 |  |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-12 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 常爽
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 项目产品 | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~产品~产品信息/子产品信息-收益级别审核 | 1 | 2 |  |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-12 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 常爽
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 项目产品 | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~产品~产品信息/子产品信息-收益级别删除 | 1 | 2 |  |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-12 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 常爽
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 项目产品 | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~产品~接口查询产品信息接口 | 2 | 3 |  |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-12 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 常爽
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 项目产品 | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~产品~接口查询子产品信息接口 | 2 | 3 |  |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-12 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 常爽
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 销售管理 | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~销售管理~接口货币产品校验接口 | 1 | 2 |  |  | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 2023-12-04 |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 陈维汉
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 销售管理 | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~销售管理~赎回交易申请确认确认 | 2 | 3 |  |  | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 2023-12-04 |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 陈维汉
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 销售管理 | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~销售管理~赎回交易申请确认 | 2 | 4 |  |  | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 2023-12-04 |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 陈维汉
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 销售管理 | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~销售管理~同步赎回申请接口修改同步赎回申请接口 | 1 | 2 |  |  | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 2023-12-04 |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 陈维汉
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 销售管理 | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~销售管理~赎回交易申请确认撤销 | 1 | 1 |  |  | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 2023-12-04 |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 陈维汉
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 现金管理 | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~现金管理~接口货币产品校验接口 | 2 | 3 |  |  | 100% | 2023-12-06 | 2023-12-19 | 2023-12-06 |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 赵培昌
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 现金管理 | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~现金管理~生成完美赎回增加销售中心完美赎回逻辑 | 2 | 3 |  |  | 100% | 2023-12-06 | 2023-12-19 | 2023-12-06 |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 赵培昌
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 现金管理 | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~现金管理~业务回滚业务回滚 | 2 | 2 |  |  | 100% | 2023-12-06 | 2023-12-19 | 2023-12-06 |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 赵培昌
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 核算管理 | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~核算~流水同步流水同步接口 | 2 | 3 |  |  | 100% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-12-07 | 2023-12-07 |  | 王帅 |  | 已上线
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~产品信息新增字段 | 1 | 1 |  |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~产品信息数据同步 | 2 | 3 |  |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~产品信息产品户开户 | 2 | 3 |  |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~产品信息成立审核 | 1 | 2 |  |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~产品信息自动成立审核 | 1 | 2 |  |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~产品信息成立审核接口（标准接口） | 1 | 2 |  |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~子产品信息新增字段 | 1 | 1 |  |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~子产品信息数据同步 | 2 | 3 |  |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~子产品信息产品户开户 | 2 | 3 |  |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~子产品信息成立审核 | 1 | 2 |  |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~子产品信息自动成立审核 | 1 | 2 |  |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~子产品信息成立审核接口（标准接口） | 1 | 2 |  |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2023-01-10 |  |  | 邢德俊
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据处理查询查询已生成的保管行确认数据 |  |  |  |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据处理数据生成生成保管行确认数据 |  |  |  |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据处理发起审核对已生成的数据发起审核 |  |  |  |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据处理下载根据模板下载EXCEL或PDF文档 |  |  |  |  | 100% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据处理删除删除未审核数据 |  |  |  |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据复核与发送查询查询发起审核的保管行确认数据 |  |  |  |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据复核与发送复核复核未审核数据 |  |  |  |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据复核与发送反审核反审核已复核数据 |  |  |  |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据复核与发送发起用印对已复核数据发起用印 |  |  |  |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-25 |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据复核与发送发送保管行将已复核数据发送给配置好的保管行邮箱 |  |  |  |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据用印与发送查询查询发起用印的保管行确认数据 |  |  |  |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据用印与发送用印生成文件并用印 |  |  |  |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-25 |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据用印与发送退回退回用印申请 |  |  |  |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据用印与发送发送保管行根据邮箱配置发送用印文件给保管行 |  |  |  |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据用印与发送签章对接法大大自动签章 |  |  |  |  | 80% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-25 |  | 张勇
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~产品保管行发送配置查询查询产品保管行发送配置 |  |  |  |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 高杰
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~产品保管行发送配置新增新增配置 |  |  |  |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 高杰
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~产品保管行发送配置批量配置批量配置 |  |  |  |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 高杰
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 | Epic-2489+Story-2492~销售管理~产品保管行发送配置删除删除配置（需求未提及，不然只有新增没有删除） |  |  |  |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-01-10 |  | 高杰
| 412 | 稳态-TM系统配合运营管理平台优化改造 |  | 1896 | 2436 | 项目产品 | Epic-1896+Story-2346~TM配合产品中心改造-提供查询信息查询接口 |  |  |  |  | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 2023-11-27 |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2023-12-15 |  | 邢德俊 |  | 已上线
| 413 | 稳态-TM系统配合运营管理平台优化改造 |  | 1896 | 2436 | 银行账户 | Epic-1896+Story-2346~TM配合产品中心改造-提供账户信息查询接口 |  |  |  |  | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-24 |  |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2023-12-15 |  | 王帅 |  | 已上线
| 414 | 稳态-TM系统配合运营管理平台优化改造 |  | 1896 | 2436 | TA代销 | Epic-1896+Story-2346~TM配合产品中心改造-提供代销信息查询接口 |  |  |  |  | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 2023-11-27 |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2023-12-15 |  | 吕秉雨 |  | 已上线
| 434 | 稳态-TM系统配合运营管理平台优化改造 |  | 1896 | 2436 | 项目产品 | Epic-1896+Story-2346~TM配合产品中心改造-修改查询子产品信息接口 | [5 empty] | 2024-01-12 | 2024-01-16 |  |  | 2024-01-17 |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06
| 435 | 稳态-TM系统配合运营管理平台优化改造 |  | 1896 | 2436 | 总账财务 | Epic-1896+Story-2346~TM配合产品中心改造-查询相关科目当月发生额接口 | [5 empty] | 2024-01-17 | 2024-01-19 |  |  | 2024-01-19 |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06
| 436 | 稳态-TM系统配合运营管理平台优化改造 |  | 1896 | 2436 | 项目产品 | Epic-1896+Story-2346~TM配合产品中心改造-查询相关科目余额接口 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-25 |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06

## 项目视图
资源池 | 序号 | 所属项目 | 签报号 | Epic编号 | Story编号 | 所属模块 | 模块编码 | 故事序号 | 功能点描述 | 设计人天 | 开发人天 | 设计+开发 | 优先级 | 开发已完成进度（按周更新） | 计划开始日期（必填） | 计划完成日期（必填） | 实际开始日期（必填） | 实际完成日期（必填） | 计划提交测试日期（必填）【原则上应比预计上线日期提前15天】 | 实际提交测试日期（非必填）[完成上线 必填] | 是否可提前投产(非必填) | 预计上线日期（必填） | 实际上线日期（非必填） | 关联模块、管理系统（非必填）[完成上线 必填] | 提供接口文档时间（非必填） | 实际开发人员（必填） | 任务状态（待开始、进行中、已完成、SIT、UAT、已上线、挂起） | 备注 | 开发延期（实际完成日期-计划完成日期） | 天数（开发） | 提交测试延期（实际提交-计划提交） | 天数（提测） | 上线延期（实际上线-计划上线） | 天数（上线）
| 267 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“项目产品-产品参数设置-TA系统设置”~查询 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2023-11-01 |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  |  | 邢德俊 | 已上线
| 268 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“项目产品-产品参数设置-TA系统设置”~新增（产品+系统名称唯一） |  |  |  |  | 100% | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2023-11-01 |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  |  | 邢德俊 | 已上线
| 269 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“项目产品-产品参数设置-TA系统设置”~编辑（产品+系统名称唯一） |  |  |  |  | 100% | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2023-11-01 |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  |  | 邢德俊 | 已上线
| 270 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“项目产品-产品参数设置-TA系统设置”~删除 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2023-11-01 |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  |  | 邢德俊 | 已上线
| 271 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“项目产品-产品参数设置-TA系统设置”~接口: 查询TA系统设置 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2023-11-01 |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  |  | 邢德俊 | 已上线
| 272 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“总账财务-科目管理-账套产品预关联设置”~查询 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-06 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 273 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“总账财务-科目管理-账套产品预关联设置”~新增（同产品、子产品唯一） |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-06 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 274 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“总账财务-科目管理-账套产品预关联设置”~编辑（同产品、子产品唯一） |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-06 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 275 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~新增菜单“总账财务-科目管理-账套产品预关联设置”~删除 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-06 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 276 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~项目信息同步推送至TA~"项目产品-信托经理设置-项目信托经理设置" 信托经理变更时通知TA |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 277 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~项目信息同步推送至TA~"项目信息设置-项目信息" 列表增加"TA项目同步状态" |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 278 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~项目信息同步推送至TA~"项目信息设置-项目信息" 增加按钮"同步项目信息到TA" ，支持手动同步项目信息 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 279 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~项目信息同步推送至TA~接口: 项目信息变更接口-项目信息修改时通知TA |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 280 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~项目信息同步推送至TA~接口: 项目信息变更接口（新）-项目信息修改时通知TA |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 281 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~项目信息同步推送至TA~定时任务: 同步uc部门数据通知TA |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 282 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~项目信息同步推送至TA~调用TA项目同步接口 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 283 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 编辑 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 284 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 变更审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 285 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 286 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 审核恢复 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 287 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 删除（同步删除TA系统设置对应记录） |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 288 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 增加"同步产品信息到TA" |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 289 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 增加列"TA系统同步状态" |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 290 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-产品成立" 成立 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 291 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-产品成立" 成立审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 292 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-产品展期" 审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 293 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息-核算信息" 保存 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 294 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 核算信息变更审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 295 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-产品计划结束" 结束处理、批量结束 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 296 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-产品计划结束" 结束恢复、批量结束恢复 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 297 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~"项目产品-信托经理设置-项目信托经理设置" 信托经理变更时通知TA |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 298 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 更新核算属性接口（内部） |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 299 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 更新核算信息接口（新） |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 300 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 更新受托人报酬率接口（内部） |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 301 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 产品不成立接口 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 302 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 更新产品净值接口（内部） |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 303 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 更新已成立产品信息接口 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 304 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 展期审核接口 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 305 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 更新产品信息接口 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 306 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~接口: 项目信息变更接口（新） 产品属性更新 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 307 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~定时任务: 同步UC部门数据通知TA |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 308 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~产品信息同步推送至TA~调用TA产品同步接口 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 309 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 编辑 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 310 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 变更审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 311 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 312 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 审核恢复 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 313 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 增加"同步产品信息到TA" |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 314 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 增加列"TA系统同步状态" |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 315 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 删除时同步删除子产品 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 316 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 删除 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 317 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-子产品成立" 成立 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 318 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-子产品成立" 成立审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 319 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-子产品展期" 审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 320 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息-核算信息" 保存 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 321 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 核算信息审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 322 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品信息设置-子产品信息" 核算信息变更审核 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 323 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-子产品业务结束" 结束处理、批量结束 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 324 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~"项目产品-产品周期管理-子产品业务结束" 结束恢复、批量恢复 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 325 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~接口: 项目信息变更新接口修改项目信息 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 326 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~接口: 更新核算属性接口（内部） |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 327 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~接口: 更新产品净值接口（内部） |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 328 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~子产品信息同步推送至TA~调用TA产品同步接口 |  |  |  |  | 20% | 2023-10-21 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-10 | [5 empty] | 邢德俊 |  | 二期
| 329 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA通知TM产品成立~TA系统产品调用接口成立，仅进行部分逻辑校验 |  |  |  |  | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-17 | 2023-11-11 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  |  | 邢德俊 | 已上线
| 330 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA通知TM子产品成立~TA系统子产品调用接口成立，仅进行部分逻辑校验 |  |  |  |  | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-17 | 2023-11-11 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  |  | 邢德俊 | 已上线
| 331 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息-银行账户" 变更审核 |  |  |  |  | 50% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | [5 empty] | 王帅 |  | 二期
| 332 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息-银行账户" 编辑保存 |  |  |  |  | 50% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | [5 empty] | 王帅 |  | 二期
| 333 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息-银行账户" 审核 |  |  |  |  | 50% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | [5 empty] | 王帅 |  | 二期
| 334 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息-银行账户" 删除 |  |  |  |  | 50% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | [5 empty] | 王帅 |  | 二期
| 335 | T0 |  | 1928 | 2186 | 项目产品 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"项目产品-产品信息设置-产品信息" 删除时，通知TA系统删除保管户 |  |  |  |  | 50% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | [5 empty] | 王帅 |  | 二期
| 336 | T0 |  | 1928 | 2186 | 银行账户 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"银行账户管理-账户信息查询" 变更审核 |  |  |  |  | 80% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | [5 empty] | 王帅 |  | 二期
| 337 | T0 |  | 1928 | 2186 | 银行账户 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"银行账户管理-账户信息查询" 销户 |  |  |  |  | 80% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | [5 empty] | 王帅 |  | 二期
| 338 | T0 |  | 1928 | 2186 | 银行账户 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"银行账户管理-账户信息查询" 删除 |  |  |  |  | 80% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | [5 empty] | 王帅 |  | 二期
| 339 | T0 |  | 1928 | 2186 | 银行账户 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~"银行账户管理-账户信息查询" 新增"同步账户信息到TA" |  |  |  |  | 80% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | [5 empty] | 王帅 |  | 二期
| 340 | T0 |  | 1928 | 2186 | 银行账户 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~接口: 银行账户修改开户行同步修改产品保管户 |  |  |  |  | 80% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | [5 empty] | 王帅 |  | 二期
| 341 | T0 |  | 1928 | 2186 | 银行账户 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~调用TA同步账户接口 |  |  |  |  | 80% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | [5 empty] | 王帅 |  | 二期
| 342 | T0 |  | 1928 | 2186 | 银行账户 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~银行账户信息同步到TA~调用TM产品查询TA配置信息 |  |  |  |  | 80% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 | [5 empty] | 王帅 |  | 二期
| 343 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口: 资金流水凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 344 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:产品成立凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 345 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:申购确认凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 346 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:发行期利息凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 347 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:申购期利息凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 348 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:中间收益凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 349 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:到期收益凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 350 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:收益转增(分级)凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 351 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:收益转增(现金)凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 352 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:到期本金凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 353 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:赎回(分级)凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 354 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:赎回(不分级)凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 355 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:赎回兑付凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 356 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:收益兑付凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
| 357 | T0 |  | 1928 | 2186 | 总账财务 |  |  | Epic-1928+Story-2186~证券条线货币T+创新模式系统建设~TA数据生成凭证~生成凭证接口:转受让凭证 |  |  |  |  | 100% | 2023-10-21 | 2023-11-17 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 王帅 | 已上线
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~产品~产品信息/子产品信息删除 | 2 | 3 | 5 |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-12 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 常爽
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~产品~产品信息/子产品信息审核恢复 | 2 | 3 | 5 |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-12 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 常爽
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~产品~产品信息/子产品信息-收益级别审核 | 1 | 2 | 3 |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-12 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 常爽
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~产品~产品信息/子产品信息-收益级别删除 | 1 | 2 | 3 |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-12 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 常爽
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~产品~接口查询产品信息接口 | 2 | 3 | 5 |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-12 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 常爽
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~产品~接口查询子产品信息接口 | 2 | 3 | 5 |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-12 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 常爽
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 销售管理 |  |  | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~销售管理~接口货币产品校验接口 | 1 | 2 | 3 |  | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 2023-12-04 | [8 empty] | 陈维汉
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 销售管理 |  |  | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~销售管理~赎回交易申请确认确认 | 2 | 3 | 5 |  | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 2023-12-04 | [8 empty] | 陈维汉
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 销售管理 |  |  | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~销售管理~赎回交易申请确认 | 2 | 4 | 6 |  | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 2023-12-04 | [8 empty] | 陈维汉
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 销售管理 |  |  | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~销售管理~同步赎回申请接口修改同步赎回申请接口 | 1 | 2 | 3 |  | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 2023-12-04 | [8 empty] | 陈维汉
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 销售管理 |  |  | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~销售管理~赎回交易申请确认撤销 | 1 | 1 | 2 |  | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 2023-12-04 | [8 empty] | 陈维汉
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 现金管理 |  |  | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~现金管理~接口货币产品校验接口 | 2 | 3 | 5 |  | 100% | 2023-12-06 | 2023-12-19 | 2023-12-06 | [8 empty] | 赵培昌
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 现金管理 |  |  | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~现金管理~生成完美赎回增加销售中心完美赎回逻辑 | 2 | 3 | 5 |  | 100% | 2023-12-06 | 2023-12-19 | 2023-12-06 | [8 empty] | 赵培昌
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 现金管理 |  |  | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~现金管理~业务回滚业务回滚 | 2 | 2 | 4 |  | 100% | 2023-12-06 | 2023-12-19 | 2023-12-06 | [8 empty] | 赵培昌
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1534 | 2356 | 核算管理 |  |  | Epic-PM-1534+Story-PM-2356~核算~流水同步流水同步接口 | 2 | 3 | 5 |  | 100% | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 |  | 2023-12-07 | 2023-12-07 |  |  | 王帅 | 已上线
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~产品信息新增字段 | 1 | 1 | 2 |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~产品信息数据同步 | 2 | 3 | 5 |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~产品信息产品户开户 | 2 | 3 | 5 |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~产品信息成立审核 | 1 | 2 | 3 |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~产品信息自动成立审核 | 1 | 2 | 3 |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~产品信息成立审核接口（标准接口） | 1 | 2 | 3 |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~子产品信息新增字段 | 1 | 1 | 2 |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~子产品信息数据同步 | 2 | 3 | 5 |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~子产品信息产品户开户 | 2 | 3 | 5 |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~子产品信息成立审核 | 1 | 2 | 3 |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~子产品信息自动成立审核 | 1 | 2 | 3 |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 邢德俊
|  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM |  | 1897 | 1965 | 项目产品 |  |  | Epic-PM-1897+Story-PM-1965~产品~子产品信息成立审核接口（标准接口） | 1 | 2 | 3 |  | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-19 | [5 empty] | 2023-01-10 |  |  |  | 邢德俊
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据处理查询查询已生成的保管行确认数据 |  |  | 2.5 |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 |  |  | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | 2024-01-10 |  |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据处理数据生成生成保管行确认数据 |  |  | 3 |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-10 |  |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据处理发起审核对已生成的数据发起审核 |  |  | 2 |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-10 |  |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据处理下载根据模板下载EXCEL或PDF文档 |  |  | 2.5 |  | 100% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-10 |  |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据处理删除删除未审核数据 |  |  | 1.5 |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-10 |  |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据复核与发送查询查询发起审核的保管行确认数据 |  |  | 2.5 |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-10 |  |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据复核与发送复核复核未审核数据 |  |  | 1.5 |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-10 |  |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据复核与发送反审核反审核已复核数据 |  |  | 1.5 |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-10 |  |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据复核与发送发起用印对已复核数据发起用印 |  |  | 1.5 |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-25 |  |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据复核与发送发送保管行将已复核数据发送给配置好的保管行邮箱 |  |  | 4 |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-10 |  |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据用印与发送查询查询发起用印的保管行确认数据 |  |  | 3 |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-10 |  |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据用印与发送用印生成文件并用印 |  |  | 6 |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-25 |  |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据用印与发送退回退回用印申请 |  |  | 2 |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-10 |  |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据用印与发送发送保管行根据邮箱配置发送用印文件给保管行 |  |  | 3 |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-10 |  |  | 陈维汉
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~保管行确认数据用印与发送签章对接法大大自动签章 |  |  | 6 |  | 80% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-25 |  |  | 张勇
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~产品保管行发送配置查询查询产品保管行发送配置 |  |  | 3 |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-10 |  |  | 高杰
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~产品保管行发送配置新增新增配置 |  |  | 2 |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-10 |  |  | 高杰
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~产品保管行发送配置批量配置批量配置 |  |  | 3 |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-10 |  |  | 高杰
|  | 敏态-对账及保管行数据发送优化（2.1） |  | 2489 | 2492 | 销售管理 |  |  | Epic-2489+Story-2492~销售管理~产品保管行发送配置删除删除配置（需求未提及，不然只有新增没有删除） |  |  | 2 |  | 70% | 2023-12-16 | 2023-12-22 | [6 empty] | 2024-01-10 |  |  | 高杰
| 412 | 稳态-TM系统配合运营管理平台优化改造 |  | 1896 | 2436 | 项目产品 |  |  | Epic-1896+Story-2346~TM配合产品中心改造-提供查询信息查询接口 |  |  |  |  | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 2023-11-27 |  |  |  | 2023-12-15 |  |  | 邢德俊 | 已上线
| 413 | 稳态-TM系统配合运营管理平台优化改造 |  | 1896 | 2436 | 银行账户 |  |  | Epic-1896+Story-2346~TM配合产品中心改造-提供账户信息查询接口 |  |  |  |  | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-24 |  |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2023-12-15 |  |  | 王帅 | 已上线
| 414 | 稳态-TM系统配合运营管理平台优化改造 |  | 1896 | 2436 | TA代销 |  |  | Epic-1896+Story-2346~TM配合产品中心改造-提供代销信息查询接口 |  |  |  |  | 100% | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 2023-11-27 |  |  |  | 2023-12-15 |  |  | 吕秉雨 | 已上线
| 434 | 稳态-TM系统配合运营管理平台优化改造 |  | 1896 | 2436 | 项目产品 |  |  | Epic-1896+Story-2346~TM配合产品中心改造-修改查询子产品信息接口 | [5 empty] | 2024-01-12 | 2024-01-16 |  |  | 2024-01-17
| 435 | 稳态-TM系统配合运营管理平台优化改造 |  | 1896 | 2436 | 总账财务 |  |  | Epic-1896+Story-2346~TM配合产品中心改造-查询相关科目当月发生额接口 | [5 empty] | 2024-01-17 | 2024-01-19 |  |  | 2024-01-19
| 436 | 稳态-TM系统配合运营管理平台优化改造 |  | 1896 | 2436 | 项目产品 |  |  | Epic-1896+Story-2346~TM配合产品中心改造-查询相关科目余额接口 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-25

## 项目信息-（按项目分类）
资源池 | 签报号 | 项目名称 | 项目经理 | 项目性质 | 立项开始日期 | 立项结束日期 | 高 | 中 | 初 | 项目预算 | 项目组人数（按开发） | 项目组人数（按立项） | 实际投入人数 | 预计开发结束日期 （按【开发】总成本） | Story个数 | 上线Story个数
2022 | 【2022】134号 | TM家族信托业务优化等需求改造-开发 | 张君阳 | 稳态 | 2023-01-17 | 2023-06-30 | 3.68 | 5.51 | 7.36 | 451988 | 19 | 16 |  | 2023-03-10 | 23 | 22
2022 | 核心业务系统-2022年敏态需求建设(1)-069 | 信托新分类敏态 | 党伯纬 | 敏态 | 2023-01-28 | 2023-02-23 | 0.4 |  |  | 12920 |  |  |  |  | 1 | 1
2022 | 核心业务系统-2022年敏态需求建设(1)-075 | 现金管理日结与代销对接优化 | 仪名鑫 | 敏态 | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 2.43 | 2 | 0 | 135289 | 19 | 3 |  | 2023-03-22 | 5 | 5
2022 | 核心业务系统_2022年敏态需求建设（2）-100 | 默认银行模板名称变更等优化 | 张君阳 | 敏态 | 2023-04-14 | 2023/5/31（最晚上线 5-25） | 1.87 | 1.53 | 0 | 103853 | 19 | 3 |  |  | 7 | 7
2022 | 核心业务系统_2022年敏态需求建设（2）- 104 | TM系统零星需求 | 党伯纬 | 敏态 | 2023-04-23 | 2023/6/23（（最晚上线 6-21）） | 3 | 1.4955 | 0 | 139370.9091 | 19 | 3 |  |  | 4 | 4 | 于信托分类1546又重复
2022 | 核心业务系统_2022年敏态需求建设（2）-105 | 银行余额对账优化等需求 | 张君阳 | 敏态 | 2023-04-27 | 2023/6/23（最晚上线6-21） | 2 | 2.0455 |  | 122690.9091 |  |  |  |  | 4 | 4
2022 | 核心业务系统_2022年敏态需求建设（2）-106 | 代销对接业务优化 | 仪名鑫 | 敏态 | 2023-05-04 | 2023/6/30（最晚上线6-21） | 4.16 |  |  | 134368 |  |  |  |  | 3 | 2
2023 |  | 家族信托财富三期项目TM改造-开发 | 张君阳 | 稳态 | 2023-07-06 | 2023-09-30 | 1.7 | 0 | 0
2023 |  | 证券运营核算业务外包TM改造-开发 | 张君阳 | 稳态 | 2023-07-07 | 2023-09-30 | 3 | 1 | 2.3
2023 |  | 敏态-建行产品发行逻相关改造-TM | 张君阳 | 敏态 | 2023-07-25 | 2023-08-31
2023 |  | 敏态-TM零星需求2 | 党伯纬 | 敏态 | 2023-08-07 | 2023-10-08
2023 |  | 敏态-TM零星需求3 | 党伯纬 | 敏态 | 2023-08-18 | 2023-10-18 | 5.93
2023 |  | 敏态-国泰君安代销 | 仪名鑫 | 敏态 | 融通 | 2023-09-21
2023 |  | 敏态-现金管理产品每日收益结转后自动强赎 | 仪名鑫 | 敏态 | 融通7/11 | 2023-09-06
2023 |  | 敏态-浦发银行货币类代销对接 | 仪名鑫 | 敏态 | 融通 | 2023-09-20
2023 |  | 敏态-国金证券产品代销对接 | 仪名鑫 | 敏态 | 融通 | 2023-09-22
2023 |  | TM配合信息披露净改造开发 | 党伯纬 | 稳态 | 2023-08-26 | 2023-09-15
2023 |  | 敏态-TM配合人行利率报备基准利率改造 | 党伯纬 | 敏态 | 2023-08-31 | 2023/10/20（预计930之前上） | 1.46 |  |  | 47158
2023 |  | 敏态-TM零星需求4 | 党伯纬 | 敏态 | 2023-09-04 | 2023-11-03 | 4.9 |  |  | 158270
2023 |  | 敏态-东方证券 | 仪名鑫 | 敏态 | 融通 | 2023-10-18
2023 |  | 敏态-微众代销 | 仪名鑫 | 敏态 | 融通 | 2023-10-26
2023 |  | 敏态-邮政银行代销 | 仪名鑫 | 敏态 | 2023-09-29 | 2023-11-09
2023 |  | 敏态-TM系统新增传输总行家族信托贷款合同 | 党伯纬 | 敏态 | 2023-10-17
2023 |  | 敏态-TM系统人行理财产品代码优化需求 | 党伯纬 | 敏态 | 2023-11-07
2023 |  | 敏态-现金管理产品当日转增与产品分组等 | 仪名鑫 | 敏态 | 2024-11-16
2023 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目-开发 | 张君阳 | 稳态 | 2023-11-16
2023 |  | 敏态-对账及保管行数据发送优化 | 仪名鑫 | 敏态 | 2023-11-23 | 2024-02-01
2023 |  | TM配经营管理报表新增产品标签改造-开发 | 党伯纬 | 稳态 | 2023-12-18
2023 |  | 关于销售中心三期建设相关系统配套改造_TM | 张君阳 | 稳态 | 2023-11-28
2023 |  | TM系统配合运营管理平台优化改造-开发 | 党伯纬 | 稳态 | 2023-12-30

## 上线内容
上线月份 | 上线日期 | 序号 | Epic | Story | 禅道 | 所属项目 | 所属模块 | 上线类型 | 上线内容 | （BUG）关联需求「Story编号」 | 责任人 | 备注 | 关联系统（有则必填） | 是否有元数据
2024-01-01 | 2024-01-04 |  | PM-1298 | PM-1353 |  | 代销客户反洗钱信息传入ECIF | 现金管理 | 需求 | 代销客户反洗钱信息传入ECIF
2024-01-01 | 2024-01-04 |  | PM-1298 | PM-1353 |  | 代销客户反洗钱信息传入ECIF | TA代销 | 需求 | 代销客户反洗钱信息传入ECIF |  |  | 有元数据
2024-01-01 | 2024-01-04 |  |  |  | CD-20256 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 产品信息编辑页面加载货币类产品相关字段逻辑有误
2024-01-01 | 2024-01-04 |  |  |  | CD-20274 | 常规上线 | 投融资管理 | 修正 | 理财合同凭证多次导入导致合同余额计算错误
2024-01-01 | 2024-01-04 |  |  |  | CD-20254 | 常规上线 | 综合查询 | 修正 | 综合查询-受益人查询：收益信息中兑付金额应该显示实际兑付金额
2024-01-01 | 2024-01-04 |  |  |  | CD-20321 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 财富工作台修改已成立产品信息接口返回失败
2024-01-01 | 2024-01-04 |  |  |  | CD-20329 | 常规上线 | 总账财务 | 修正 | 统计单元编辑添加产品或单元，关联重复
2024-01-01 | 2024-01-04 |  |  |  | CD-20330 | 常规上线 | 总账财务 | 修正 | 总账作废凭证超过1000条失败
2024-01-01 | 2024-01-10 |  | PM-1928 | PM-2186 |  | T0 | 总账财务 | 需求 | 支持新TA生成财务凭证及认购账套预配置 |  |  | 有元数据 | 新TA | 有
2024-01-01 | 2024-01-10 |  | PM-1928 | PM-2186 |  | T0 | 项目产品 | 需求 | 支持新TA产品成立及TA产品配置 |  |  | 有元数据 | 新TA | 有
2024-01-01 | 2024-01-10 |  | PM-2489 | PM-2492 |  | 对账及保管行数据发送优化（2.1） | 销售管理 | 需求 | 保管行确认数据发送（不含用印） |  |  | 有元数据 |  | 有
2024-01-01 | 2024-01-10 |  | PM-2373 | PM-2573 |  | APM 建设-TM | 系统管理 | 需求 | 各模块均需发版APM 建设-TM
2024-01-01 | 2024-01-10 |  | PM-2115 | PM-2148 |  | 敏态-TM配合人行利率报备基准利率改造 | 投融资管理 | 需求 | TM系统配合人行利率报备利率基准优化
2024-01-01 | 2024-01-10 |  |  |  | CD-20347 | 常规上线 | 银行账户 | 优化 | 财富管理类型（保险金信托产品）账户状态不更新为异常
2024-01-01 | 2024-01-18 |  |  |  | CD-20357 | 常规上线 | 总账财务 | 修正 | 制单人UC人员校验修正 | PM-2186
2024-01-01 | 2024-01-18 |  |  |  | CD-20248 | 常规上线 | 总账财务 | 优化 | 总账财务与财务对账定时任务执行失败
2024-01-01 | 2024-01-18 |  |  |  | CD-20234 | 常规上线 | 银行账户 | 优化 | 对接划拨平台账户类型映射优化
2024-01-01 | 2024-01-18 |  |  |  | CD-20360 | 常规上线 | TA代销 | 优化 | 反洗钱确认失败提示信息长度优化
2024-01-01 | 2024-01-18 |  |  |  | CD-20388 | 常规上线 | 投融资管理 | 优化 | 证券类业务公允价值变动计算逻辑优化
2024-01-01 | 2024-01-18 |  |  |  | CD-20397 | 常规上线 | 核算管理 | 修正 | 销售中心流水客户名称接收有误
2024-01-01 | 2024-01-25 |  | PM-2489 | PM-2492 |  | 对账及保管行数据发送优化（2.1） | 销售管理 | 需求 | 保管行确认数据发送（用印）
2024-01-01 | 2024-01-25 |  | PM-2428 | PM-2491 |  | 平安理财申赎直连消息转换应答及确认反馈功能TM | 现金管理 | 需求 | 平安理财申赎直连消息转换应答及确认反馈功能TM |  |  |  | 直销直连
2024-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | CD-20414 | 常规上线 | 现金管理 | 修正 | 货币月结产品，份额结转日期为周六，结转日未顺延至下一个工作日 | PM-2443
2024-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | CD-20412 | 常规上线 | TA代销 | 修正 | 货币基金赎回申请匹配多笔是由于浮点数精度问题导致匹配份额与申请份额不一致
2024-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | CD-20430 | 常规上线 | 系统管理（各模块均需发版） | 优化 | http请求header过大 导致tomcat报请求头过大错误，页面无法打开问题
2024-01-01 | 2024-01-25 |  |  |  | CD-20200 | 常规上线 | 现金管理 | 修正 | 现金管理产品分组问题 | PM-2442
2024-02-01 | 2024-02-22 |  | PM-1897 | PM-1965 |  | 销售中心三期常规优化-运营 | 项目产品 | 需求 | 支持产品户开户 |  |  | 有元数据 | 销售中心
2024-02-02 | 2024-02-22 |  | PM-1534 | PM-2356 |  | 销售中心三期常规优化-运营 | 项目产品 | 需求 | 产品子产品收益级别查询接口优化 |  |  |  | 销售中心
2024-02-03 | 2024-02-22 |  | PM-1534 | PM-2356 |  | 销售中心三期常规优化-运营 | 销售管理 | 需求 | 销售中心赎回优化 |  |  |  | 销售中心
2024-02-04 | 2024-02-22 |  | PM-1534 | PM-2356 |  | 销售中心三期常规优化-运营 | 现金管理 | 需求 | 销售中心赎回优化 |  |  |  | 销售中心

## 需求变更信息
需求变更信息登记
序号 | 所属项目 | Epic编号 | Story编号 | 提出日期 | 提出变更业务部门 |  | 需求变更所需人天 | 处理方式（原项目增加/需求替换/按照新需求立项） | 其他说明
1 | 家族 | 1249 | 1317 | 2023-02-20 |  | 由于业务提出需求变更，并且此需求需要等1118需求问题解决后上线，目前原始需求已开发完成
2 | 家族 | 1222 | 1363 | 2023-03-09 |  | TOT
3 | 家族 | 1271 | 1387 | 2023-03-09 |  | 业绩报酬
4
5

## 项目数据
项目个数 | 立项需求Epic个数 | 立项需求Srory个数 | 立项需求 功能点数 | 立项需求工作量 | 立项需求（实际工作量） | 非立项带Jira紧急需求（个数） | 非立项带Jira紧急需求（工作量） | 非Jira/优化 任务个数 | 非Jira/优化 任务工作量 | 需求变更个数 | 需求变更工作量 | 合计工作量
7 | 5 | 5 | 0 | 158.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | 0 | #REF!

## 2023年上线内容
上线月份 | 上线日期 | 序号 | Epic | Story | 禅道 | 所属项目 | 所属模块 | 上线类型 | 上线内容 | （BUG）关联需求「Story编号」 | 责任人 | 备注 | 关联系统（有则必填） | 是否有元数据 | 计数项:上线内容 |  | 上线月份
2023-01-01 | 2023-01-06 | 1 |  | PM-1278 |  | 保险金 | 投融资管理 | 需求 | PM-1278保险金信托保单信息同步，自动生成投资合同 | [5 empty] | 所属模块 | 上线类型 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 总计
2023-01-01 | 2023-01-06 | 2 |  | PM-1278 |  | 保险金 | 项目产品 | 需求 | PM-1278 保险金信托、家族信托财产流水自动录入 | [5 empty] | TA代销 |  | 1 | 4 | 5
2023-01-01 | 2023-01-06 | 3 |  | PM-1278 |  | 保险金 | 核算管理 | 需求 | PM-1278 保险金信托、家族信托财产流水自动录入 | [6 empty] | 修正 |  | 1 | 1
2023-01-01 | 2023-01-06 | 4 |  |  | CD-18069 | 常规上线 | 核算管理 | 修正 | CD-18069 发送印章文件失败，增加日志信息 | [6 empty] | 需求 |  | 2 | 2
2023-01-01 | 2023-01-06 | 5 |  |  | CD-17996 | 常规上线 | 综合查询 | 修正 | CD-17996 信托业务确认书非货市产品赎回查询不到 | [6 empty] | 优化 | 1 | 1 | 2
2023-01-01 | 2023-01-06 | 6 |  | PM-1278 |  | 保险金 | 销售管理 | 需求 | PM-1278 协同总行保险金信托线上化流程优化 | [5 empty] | 核算管理 |  | 3 | 7 | 10
2023-01-01 | 2023-01-06 | 7 |  |  | CD-18207 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | CD-18207小于等于产品成立日的流水能触发单一申购自动记账 | [6 empty] | 修正 | 1 | 2 | 3
2023-01-01 | 2023-01-06 | 8 |  |  | CD-17986 | 常规上线 | 总账财务 | 修正 | CD-17986子产品余额表新查询合计类账号显示99999 | [6 empty] | 需求 | 2 | 5 | 7
2023-01-01 | 2023-01-06 | 9 |  | PM-1278 |  | 保险金 | 总账财务 | 需求 | PM-1278 保险金信托、家族信托财产流水自动录入 | [5 empty] | 投融资管理 |  | 1 | 5 | 6
2023-01-01 | 2023-01-06 | 10 |  |  | CD-18083 | 常规上线 | 总账财务 | 修正 | CD-18083 总账记账处理，记账日期以后的已审核凭证分录状态更新成已记账，导致凭证与分录状态不一致 | [6 empty] | 修正 |  | 2 | 2
2023-01-01 | 2023-01-06 | 11 |  |  | CD-18057 | 常规上线 | TA代销 | 优化 | CD-18057 平安银行（私人银行）支持认购预确认 | [6 empty] | 需求 | 1 | 3 | 4
2023-01-01 | 2023-01-12 | 1 |  |  | CD-18058 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | CD-18058 新建产品时，设置完保管户，再切换项目应清空保管户设置 | [5 empty] | 系统管理 |  | 2 | 3 | 5
2023-01-01 | 2023-01-12 | 2 |  |  | CD-18195 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | CD-18195 份额调整复核提示分录金额与辅助账金额不相等 | [6 empty] | 需求 | 2 | 3 | 5
2023-01-01 | 2023-01-12 | 3 |  | PM-1385 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 核算管理 | 需求 | PM-1385 收益兑付优化​​ | [5 empty] | 项目产品 |  | 2 | 5 | 7
2023-01-01 | 2023-01-12 | 4 |  | PM-1489 |  | 常规上线 | 系统管理 | 需求 | PM-1489 005_15净值取值逻辑调整需求说明 | [6 empty] | 修正 | 1 | 2 | 3
2023-01-01 | 2023-01-16 | 1 |  | PM-1453 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 系统管理 | 需求 | PM-1453 aum总行新增保险金信托优化需求 | [6 empty] | 需求 | 1 | 3 | 4
2023-01-01 | 2023-01-16 | 2 |  | PM-1411 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 总账财务 | 需求 | PM-1411 财富工作台二期优化项目-可投资余额接口优化。本次上线限制性资金余额批量查询接口，现金余额批量查询接口，应付信托管理费批量查询接口 | [5 empty] | 销售管理 |  | 3 | 5 | 8
2023-01-01 | 2023-01-16 | 3 |  |  | CD-18231 | 常规上线 | 银行账户 | 修正 | 解绑账户和项目没有关闭事务​ | [6 empty] | 修正 | 2 | 1 | 3
2023-02-01 | 2023-02-09 | 1 | PM-1080 | PM-1118 |  | 解耦 | 项目产品 | 需求 | 产品登记编码录入控制 | [6 empty] | 需求 | 1 | 4 | 5
2023-02-01 | 2023-02-09 | 2 |  |  | CD-18231 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 项目产品事物未关闭调整 | [5 empty] | 银行账户 |  | 1 | 3 | 4
2023-02-01 | 2023-02-09 | 3 |  |  | CD-18401 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 子产品已审核，子产品状态显示为空 | [6 empty] | 修正 | 1 | 1 | 2
2023-02-01 | 2023-02-09 | 4 | PM-1007 | PM-1326 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 银行账户 | 需求 | TM系统提供账户信息批量查询接口 | [6 empty] | 需求 |  | 2 | 2
2023-02-01 | 2023-02-09 | 5 |  |  | CD-18126 | 常规上线 | 银行账户 | 修正 | 账户信息查询，变更一次项目名称，已审核后，再次变更编辑页面，会自动添加多个签章且无法删除 | [5 empty] | 综合查询 |  | 1 |  | 1
2023-02-01 | 2023-02-09 | 6 | PM-923 | PM-969 |  | 解耦 | 投融资管理 | 需求 | 投资合同凭证摘要修改 | [6 empty] | 修正 | 1 |  | 1
2023-02-01 | 2023-02-09 | 7 | PM-923 | PM-969 |  | 解耦 | 投融资管理 | 需求 | 收益承担认购费科目调整 | [5 empty] | 总账财务 |  | 4 | 4 | 8
2023-02-01 | 2023-02-09 | 8 |  |  | CD-18356 | 常规上线 | 投融资管理 | 修正 | 证券买入有交易费用时审核失败 | [6 empty] | 修正 | 2 |  | 2
2023-02-01 | 2023-02-09 | 9 | PM-1572 | PM-1576 |  | 紧急需求 | 系统管理 | 需求 | Apache CXF 服务端请求伪造漏洞(CVE-2022- 46364)漏洞排查以及修复 | [6 empty] | 需求 | 2 | 1 | 3
2023-02-01 | 2023-02-09 | 10 |  |  | CD-18108 | 常规上线 | 总账财务 | 优化 | 总账统计单元新增编辑增加分页显示 | [6 empty] | 优化 |  | 3 | 3
2023-02-01 | 2023-02-09 | 11 |  |  | CD-18358 | 常规上线 | 总账财务 | 优化 | 优化总账月结恢复，重新生成恢复后会计周期的前一个月快照 | [5 empty] | 现金管理 |  |  | 4 | 4
2023-02-01 | 2023-02-09 | 12 |  |  | CD-18377 | 常规上线 | 总账财务 | 优化 | 总账偏离度刷新快照功能优化 | [6 empty] | 修正 |  | 2 | 2
2023-02-01 | 2023-02-09 | 13 | PM-923 | PM-969 |  | 解耦 | 核算管理 | 需求 | 财产流水增加财产类型(保单) | [6 empty] | 需求 |  | 1 | 1
2023-02-01 | 2023-02-09 | 14 | PM-923 | PM-969 |  | 解耦 | 核算管理 | 需求 | 家族信托收益兑付增加兑付类型(支付保费、收益转份额) | [6 empty] | 优化 |  | 1 | 1
2023-02-01 | 2023-02-09 | 15 | PM-923 | PM-969 |  | 解耦 | 核算管理 | 需求 | 赎回兑付增加兑付用途(支付保费) | [5 empty] | 总计 |  | 18 | 40 | 58
2023-02-01 | 2023-02-09 | 16 |  |  | CD-18307 | 常规上线 | 核算管理 | 修正 | 资金流水批量设置中，子产品期数设置无效
2023-02-01 | 2023-02-09 | 17 |  |  | CD-18337 | 常规上线 | 核算管理 | 修正 | 按比例分配收益规则存在比例为0时，收益未割差
2023-02-01 | 2023-02-09 | 18 | PM-923 | PM-969 |  | 解耦 | 销售管理 | 需求 | 财产流水增加财产类型(保单)
2023-02-01 | 2023-02-16 | 1 | PM-1367 | PM-1528 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 银行账户 | 需求 | TM银行账户-账户余额及对账功能优化
2023-02-01 | 2023-02-16 | 2 | PM-992 | PM-1436 |  | 非立项需求 | 项目产品 | 需求 | 信批五期-债务重组定期报告- TM增加债务重组字典
2023-02-01 | 2023-02-16 | 3 |  |  | CD-18399 | 常规上线 | TA代销 | 修正 | 修复代销机构信息管理，编辑页面数据确认类型，是否有电子合同字段与数据库不一致问题
2023-02-01 | 2023-02-16 | 4 |  |  | CD-18437 | 常规上线 | TA代销 | 优化 | 优化建行货币类产品 未结转收益下发功能
2023-02-01 | 2023-02-23 | 1 | PM-1525 | PM-1546 |  | 信托新分类-敏态 | 项目产品 | 需求 | 信托业务新分类（第一阶段）
2023-02-01 | 2023-02-23 | 2 | PM-1261 | PM-1262 |  | 解耦 | 销售管理 | 需求 | 配合系统管理数据访问优化改造
2023-02-01 | 2023-02-23 | 3 | PM-1228 | PM-1292 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 销售管理 | 需求 | TM销售管理模块爱予合同自动补录
2023-02-01 | 2023-02-23 | 4 | PM-1371 | PM-1400 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 销售管理 | 需求 | 获取TM份额信息
2023-02-01 | 2023-02-23 | 5 |  |  | CD-18421 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | “申购份额确认”，追加家族信托产品时生成份额变动明细不正确
2023-02-01 | 2023-02-23 | 6 |  |  | CD-18063 | 常规上线 | 现金管理 | 修正 | 现金管理认申购合同新增流水重复提交 导致资金复合流水重复
2023-02-01 | 2023-02-23 | 7 | PM-1261 | PM-1262 |  | 解耦 | 现金管理 | 需求 | 配合系统管理数据访问优化改造
2023-02-01 | 2023-02-23 | 8 |  |  | CD-18376 | 常规上线 | 现金管理 | 优化 | 货币类产品成立时未匹配到收益级别导致赎回时生成凭证失败
2023-02-01 | 2023-02-23 | 9 |  |  | CD-18457 | 常规上线 | 现金管理 | 修正 | 赎回申请录入:同时打]开两个浏览器进入到该页面，分别对同一个客户录入赎回数据，由于没有校验剩余份额，导致可以重复(超额)赎回
2023-02-01 | 2023-02-23 | 10 | PM-1328 | PM-1438 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 核算管理 | 需求 | 配合限制性资金金额计算，提供预留收益余额接口
2023-02-01 | 2023-02-23 | 11 | PM-1228 | PM-1292 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 核算管理 | 需求 | 资金录入记账时更新是否TOT家族信托流水，增加爱予系列
2023-02-01 | 2023-02-23 | 12 |  |  | CD-18458 | 常规上线 | 投融资管理 | 修正 | 恒生导入理财合同时校验必填项
2023-02-01 | 2023-02-23 | 13 | PM-1261 | PM-1262 |  | 解耦 | 投融资管理 | 需求 | 配合系统管理数据访问优化改造需求
2023-02-01 | 2023-02-23 | 14 | PM-1261 | PM-1262 |  | 解耦 | 系统管理 | 需求 | 系统管理数据访问优化改造需求
2023-02-01 | 2023-02-23 | 15 | PM-1328 | PM-1438 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 系统管理 | 需求 | 总行供数文件接口 005_02，005_05 限制性资金余额计算逻辑优化 |  |  | 上线失败回滚，3.9按修正BUG
2023-02-01 | 2023-02-23 | 16 | PM-1261 | PM-1262 |  | 解耦 | TA代销 | 需求 | 配合系统管理数据访问优化改造需求 （系统、现金）
2023-02-01 | 2023-02-23 | 17 | PM-1388 | PM-1418 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | TA代销 | 需求 | 代销文件状态查询
2023-02-01 | 2023-02-23 | 18 | PM-1328 | PM-1438 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 总账财务 | 需求 | 总行家族信托逻辑优化，限制性资金余额计算逻辑优化 |  |  | 上线失败回滚，3.9按修正BUG
2023-03-01 | 2023-03-02 | 1 | PM-1261 | PM-1262 |  | 解耦 | 核算管理 | 需求 | 核算配合系统管理数据访问优化改造需求
2023-03-01 | 2023-03-02 | 2 | PM-914 | PM-1033 |  | 偏离度 | 核算管理 | 需求 | 链通宝缴税优化
2023-03-01 | 2023-03-02 | 3 | PM-841 | PM-1071 |  | 偏离度 | 核算管理 | 需求 | 计算定义优化
2023-03-01 | 2023-03-02 | 4 | PM-984 | PM-1012 |  | 偏离度 | 核算管理 | 需求 | 增值税结转优化
2023-03-01 | 2023-03-02 | 5 | PM-841 | PM-1071 |  | 偏离度 | 投融资管理 | 需求 | 计算定义优化
2023-03-01 | 2023-03-02 | 6 | PM-984 | PM-1012 |  | 偏离度 | 投融资管理 | 需求 | 增值税结转优化
2023-03-01 | 2023-03-02 | 7 |  |  | CD-18545 | 常规上线 | TA代销 | 修正 | 代销文件状态查询功能统计数据不正确 |  | 纪冬冬
2023-03-01 | 2023-03-02 | 8 |  |  | CD-18543 | 常规上线 | TA代销 | 修正 | 代销文件入库失败 |  | 纪冬冬
2023-03-01 | 2023-03-15 | 1 | PM-1250 | PM-1291 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 项目产品 | 需求 | 账户分配出纳/转款
2023-03-01 | 2023-03-15 | 2 |  |  | CD-18536 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 项目信息，列表显示三单独信息 |  | 夏吉建
2023-03-01 | 2023-03-15 | 3 |  |  | CD-18561 | 常规上线 | 系统管理 | 修正 | AUM生成数据文件失败 |  | 赵培昌
2023-03-01 | 2023-03-15 | 4 | PM-1367 | PM-1528 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 总账财务 | 需求 | 账户余额及对账功能优化-恒生对账
2023-03-01 | 2023-03-15 | 5 | PM-1250 | PM-1291 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 总账财务 | 需求 | 自动创建账套修改账套创建人为出纳员
2023-03-01 | 2023-03-15 | 6 | PM-1132 | PM-1365 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 总账财务 | 需求 | 账薄打印优化为可打印全部、损益结转不阻拦全部。
2023-03-01 | 2023-03-15 | 7 | PM-917 | PM-955 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 总账财务 | 需求 | 自动创建账套接口
2023-03-01 | 2023-03-15 | 8 |  |  | CD-18586 | 常规上线 | 总账财务 | 修正 | 修正 保险金信托产品自动创建账套未筛选有效标识 |  | 邢德俊
2023-03-01 | 2023-03-15 | 9 |  |  | CD-18561 | 常规上线 | 总账财务 | 修正 | 修正 AUM生成数据文件失败
2023-03-01 | 2023-03-15 | 10 | PM-1250 | PM-1291 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 销售管理 | 需求 | 销售自动记账记账人与生成人由账户管理人变更为记账员
2023-03-01 | 2023-03-15 | 11 | PM-1399 | PM-1470 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 销售管理 | 需求 | 新增受益权转让自动审核接口
2023-03-01 | 2023-03-15 | 12 | PM-1132 | PM-1365 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 销售管理 | 需求 | 收益分配规则调整与收益分配规则调整审核查询条件增加“复核状态”
2023-03-01 | 2023-03-15 | 13 | PM-1036 | PM-1420 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 销售管理 | 需求 | 解冻提醒优化，已经结束的产品不再提醒
2023-03-01 | 2023-03-15 | 14 | PM-1250 | PM-1291 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 核算管理 | 需求 | 自动记账-制单人变更为“记账人员”
2023-03-01 | 2023-03-15 | 15 | PM-1132 | PM-1365 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 核算管理 | 需求 | “家族信托分配-数据维护”、“家族信托分配特殊分配审核”相关转款优化
2023-03-01 | 2023-03-15 | 16 | PM-1132 | PM-1365 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 核算管理 | 需求 | “收益兑付”产品去掉必输控制
2023-03-01 | 2023-03-15 | 17 | PM-1132 | PM-1365 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 核算管理 | 需求 | “计算定义”批量设置优化
2023-03-01 | 2023-03-15 | 18 | PM-1132 | PM-1365 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 核算管理 | 需求 | “应付款流程”相关优化
2023-03-01 | 2023-03-15 | 19 | PM-1132 | PM-1365 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 核算管理 | 需求 | “产品核算属性”相关优化
2023-03-01 | 2023-03-15 | 20 | PM-1215 | PM-1268 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 核算管理 | 需求 | 转款通知增加备注字段
2023-03-01 | 2023-03-15 | 21 | PM-917 | PM-955 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 核算管理 | 需求 | 自动记账:家族信托流水自动录入、爱予信托流水自动录入
2023-03-01 | 2023-03-15 | 22 | PM-1250 | PM-1291 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 银行账户 | 需求 | 银行账户分配出纳/记账
2023-03-01 | 2023-03-15 | 23 | PM-1403 | PM-1527 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 银行账户 | 需求 | 财富账户认领优化
2023-03-01 | 2023-03-15 | 24 |  |  | CD-18255 | 常规上线 | 银行账户 | 修正 | 银行账户消息队列发送到核算字段为空修复 |  | 蒋朝旭
2023-03-01 | 2023-03-15 | 25 | PM-1132 | PM-1365 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 综合查询 | 需求 | 受益人查询增加查询条件，清算报告改为按账套维度导出
2023-03-01 | 2023-03-15 | 26 | PM-1250 | PM-1291 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 投融资管理 | 需求 | 自动记账制单人变更为“记账人员”
2023-03-01 | 2023-03-15 | 27 | PM-1132 | PM-1365 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 投融资管理 | 需求 | 收入计算凭证摘要修改
2023-03-01 | 2023-03-15 | 28 | PM-1132 | PM-1365 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 投融资管理 | 需求 | 公允价值变动凭证摘要修改，增加按利率计算方式，默认按指定金额计算
2023-03-01 | 2023-03-15 | 29 | PM-1132 | PM-1365 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 投融资管理 | 需求 | 计算定义批量设置增加备注
2023-03-01 | 2023-03-15 | 30 | PM-917 | PM-955 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 投融资管理 | 需求 | 家族信托TOT、非TOT理财合同自动生成优化
2023-03-01 | 2023-03-15 | 31 | PM-917 | PM-955 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 投融资管理 | 需求 | 理财合同赎回增加交易费用录入中
2023-03-01 | 2023-03-15 | 32 |  |  | CD-18587 | 常规上线 | 现金管理 | 修正 | 修改防重复提交默认时间 |  | 赵培昌
2023-03-01 | 2023-03-17 | 1 |  |  | CD-18685 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | 同步合同信息，赎回信息接口并发调用时出错 | PM-1470 | 陈维汉 | 生产事件 | 并发问题
2023-03-01 | 2023-03-23 | 1 | PM-841 | PM-1294 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 项目产品 | 需求 | 证券信息管理库
2023-03-01 | 2023-03-23 | 2 | PM-1249 | PM-1317 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 项目产品 | 需求 | 产品变更线上登记-TM系统联动发起
2023-03-01 | 2023-03-23 | 3 |  |  | CD-18666 | TM家族信托业务优化等需求改造 | 项目产品 | 修正 | 产品成立审核时，产品成立日期小于最晚到账日期判断错误 | PM-955 | 夏吉建 | 历史遗留，时间格式，【工具类】
2023-03-01 | 2023-03-23 | 4 |  |  | CD-18689 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 产品信息字段为空同步到银行账户异常 |  |  | 场景测试不全
2023-03-01 | 2023-03-23 | 5 | PM-1222 | PM-1363 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 销售管理 | 需求 | T0T投资对账
2023-03-01 | 2023-03-23 | 6 | PM-1271 | PM-1387 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 销售管理 | 需求 | TM销售管理模块业绩报酬计提功能需求
2023-03-01 | 2023-03-23 | 7 | PM-841 | PM-1294 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 投融资管理 | 需求 | 证券信息管理库
2023-03-01 | 2023-03-23 | 8 | PM-1261 | PM-1262 |  | 解耦 | 银行账户 | 需求 | 银行账户切换为容器化部署
2023-03-01 | 2023-03-23 | 9 |  |  | CD-18665 | 常规上线 | 银行账户 | 修正 | 流水查询导出功能添加出纳、记账查询条件 | PM-1291 | 蒋朝旭
2023-03-01 | 2023-03-23 | 10 |  |  | CD-18689 | 常规上线 | 银行账户 | 修正 | 产品信息字段为空同步到银行账户异常 |  | 蒋朝旭
2023-03-01 | 2023-03-23 | 11 | PM-1261 | PM-1262 |  | 解耦 | 系统管理 | 需求 | 系统管理session改造（系统管理，银行账户）
2023-03-01 | 2023-03-23 | 12 |  |  | CD-18674 | 常规上线 | 核算管理 | 修正 | 自动记账自动录入资金流水无法删除 |  | 王帅
2023-03-01 | 2023-03-23 | 13 |  |  | CD-18721 | 常规上线 | 综合查询 | 修正 | 清算报告导出家族产品受益人显示不正确，非独立产品收支情况数据显示不准确 |  | 陈维汉
2023-03-01 | 2023-03-23 | 14 |  |  | CD-18675 | 常规上线 | 综合查询 | 修正 | 综合查询受益人查项目所属部门、是否电子化代销、受益分配比例方式、产品系列、产品创新类型条件导出不生效 |  | 宋伟恩 | PM-1365
2023-03-01 | 2023-03-23 | 14 |  |  | CD-18699 | 常规上线 | 总账财务 | 修正 | 总账恒生对账TM净资产余额取值不准确 |  | 邢德俊 | PM-1528
2023-04-01 | 2023-04-06 | 1 |  |  | CD-18652 | 常规上线 | 系统管理 | 优化 | 配合UC登录认证地址调整
2023-04-01 | 2023-04-19 | 1 | PM-890 | PM-1162 |  | 非立项需求 | 项目产品 | 需求 | 产品周期管理-净值披露日期管理
2023-04-01 | 2023-04-19 | 2 |  |  | CD-18972 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 流程平台项目信息变更，发送消息操作类型有误，无法消费
2023-04-01 | 2023-04-19 | 3 |  |  | CD-18977 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | 非独立核算子产品成立生成合同失败
2023-04-01 | 2023-04-19 | 4 |  |  | CD-18984 | 常规上线 | 核算管理 | 修正 | 家族信托收益兑付，兑付失败
2023-04-01 | 2023-04-21 | 1 | PM-1261 | PM-1262 |  | 常规上线 | 系统管理 | 需求 | 系统管理session改造 |  |  |  | 4.13解耦项目已上完，后续不再使用PM-1262)
2023-04-01 | 2023-04-21 | 2 |  |  | CD-18815 | 常规上线 | 银行账户 | 修正 | 账户手工关联产品未校验该账户已关联产品
2023-04-01 | 2023-04-26 | 1 |  |  | CD-19062 | 常规上线 | 系统管理 | 修正 | AUM调ECIF接口查询客户信息，接口参数超1000报错 |  |  | ECIF生产事件
2023-04-01 | 2023-04-27 | 1 | PM-855 | PM-1682 |  | 敏态-银行模版 | 核算管理 | 需求 | 默认银行模板名称变更 |  |  |  | 1、上线jar包：配置文件-jar：应用与配置分开 2、TA上线异常：1、代码异常，没有做空指针异常处理，开发/测试场景没有测 2、平安私行 值错误，代码层面逻辑/没测（5月份发现新的问题） 3、代码质量 4、上线流程/方式
2023-04-01 | 2023-04-27 | 2 |  |  | CD-19004 | 常规上线 | 核算管理 | 修正 | 同步销售中心申购资金流水，设置到账银行失败
2023-04-01 | 2023-04-27 | 3 | PM-1680 | PM-1792 |  | 敏态-银行模版 | 综合查询 | 需求 | TM用友NC接口优化
2023-04-01 | 2023-04-27 | 4 | PM-1074 | PM-1688 |  | 敏态-银行模版 | 总账财务 | 需求 | 保障基金对账增加范围
2023-04-01 | 2023-04-27 | 5 |  |  | CD-18986 | 常规上线 | 投融资管理 | 修正 | 贷款合同修改重新审核后，辅助帐显示为修改前交易对家名称
2023-04-01 | 2023-04-27 | 6 | PM-1640 | PM-1678 |  | 敏态-日结 | 项目产品 | 需求 | TM支持货币每日结转
2023-04-01 | 2023-04-27 | 7 | PM-1640 | PM-1676 |  | 敏态-日结 | 现金管理 | 需求 | TM支持货币每日结转
2023-04-01 | 2023-04-27 | 8 | PM-1640 | PM-1675 |  | 敏态-日结 | TA代销 | 需求 | TM支持货币每日结转
2023-04-01 | 2023-04-27 | 9 | PM-1619 | PM-1677 |  | 敏态-日结 | TA代销 | 需求 | TM代销对接浙商银行
2023-04-01 | 2023-04-27 | 10 | PM-1593 | PM-1679 |  | 敏态-日结 | TA代销 | 需求 | TM代销行情下发
2023-04-01 | 2023-04-27 | 11 |  |  | CD-18686 | 常规上线 | TA代销 | 修正 | 收益数据复合页面，收益为负时，格式化结果错误
2023-04-01 | 2023-04-27 | 12 |  |  | CD-19024 | 常规上线 | 银行账户 | 修正 | 查询账户关联产品信息未判断有效标识
2023-05-01 | 2023-05-11 | 1 | PM-1694 | PM-1770 |  | 敏态-银行模版 | 核算管理 | 需求 | 赎回兑付及收益兑付支持批量操作
2023-05-01 | 2023-05-11 | 2 | PM-1693 | PM-1773 |  | 敏态-银行模版 | TA代销 | 需求 | 代销银行账户默认为产品保管户
2023-05-01 | 2023-05-11 | 3 | PM-1693 | PM-1773 |  | 敏态-银行模版 | 项目产品 | 需求 | 代销银行账户默认为产品保管户
2023-05-01 | 2023-05-11 | 4 |  |  | CD-19079 | 常规上线 | TA代销 | 修正 | 平安私行，份额转赠数据按照现金分红下发时每笔交易确认金额字段值未传值
2023-05-01 | 2023-05-11 | 5 |  |  | CD-18990 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | 彩蝶受益权转让凭证日期由约定转让日期改为系统当前日期
2023-05-01 | 2023-05-11 | 6 |  |  | CD-19066 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | 销售合同复核更新凭证导致借贷不平
2023-05-01 | 2023-05-11 | 7 |  |  | CD-19083 | 常规上线 | 系统管理 | 优化 | 系统管理session改造（TM所有模块均需同步发版）
2023-05-01 | 2023-05-11 | 8 |  |  | CD-19091 | 常规上线 | 投融资管理 | 修正 | 复制贷款合同在用款审核时提示无辅助张明细
2023-05-01 | 2023-05-11 | 9 |  |  | CD-19123 | 常规上线 | 投融资管理 | 修正 | 证券买入审核恢复后删除计算项 再次买入无法新增计算项
2023-05-01 | 2023-05-11 | 10 |  |  | CD-19099 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 批量查询核算日期接口问题。
2023-05-01 | 2023-05-13 | 1 |  |  |  | 常规上线 | 系统管理 | 优化 | 配合估值系统核心网改造修改地址（kettle）
2023-05-01 | 2023-05-18 | 1 | PM-1603 | PM-1775 | 张君阳 | 敏态-银行模版 | 核算管理 | 需求 | 收益分配取值优化
2023-05-01 | 2023-05-18 | 2 | PM-1603 | PM-1775 | 张君阳 | 敏态-银行模版 | 总账财务 | 需求 | 收益分配取值优化-总账提供损益结转接口-利润结转
2023-05-01 | 2023-05-18 | 3 | PM-1580 | PM-1768 | 张君阳 | TM系统零星需求 | 投融资管理 | 需求 | TM-恒生凭证映射关系修改TM-恒生凭证映射关系修改"应付受益人收益"科目改为对应恒生凭证中“应付利润”科目修改
2023-05-01 | 2023-05-18 | 4 | PM-1722 | PM-1841 | 张君阳 | 敏态-银行余额对账优化 | 投融资管理 | 需求 | Epic-1722+Story-1841~TM系统保险金产品自动记账优化-保险金自动认申购-自动创建投资合同财产来源类型默认事务管理类
2023-05-01 | 2023-05-18 | 5 |  |  | CD-19127 | 常规上线 | 系统管理 | 优化 | 上传解析组件修改为上传到sftp
2023-05-01 | 2023-05-18 | 6 |  |  | CD-19127 | 常规上线 | TA代销 | 优化 | 上传解析组件修改为上传到sftp
2023-05-01 | 2023-05-18 | 7 |  |  | CD-19136 | 常规上线 | TA代销 | 修正 | 浙商银行个人反洗确认文件中含有其他行数据的问题
2023-05-01 | 2023-05-18 | 8 |  |  | CD-19127 | 常规上线 | 销售管理 | 优化 | 上传解析组件修改为上传到sftp
2023-05-01 | 2023-05-18 | 9 |  |  | CD-19127 | 常规上线 | 核算管理 | 优化 | 上传解析组件修改为上传到sftp
2023-05-01 | 2023-05-18 | 10 |  |  | CD-19127 | 常规上线 | 投融资管理 | 优化 | 上传解析组件修改为上传到sftp
2023-05-01 | 2023-05-18 | 11 |  |  | CD-19127 | 常规上线 | 综合查询 | 优化 | 上传解析组件修改为上传到sftp
2023-05-01 | 2023-05-18 | 12 |  |  | CD-19125 | 常规上线 | 项目产品 | 优化 | 没有填写报表信息，子产品成立审核时，以免弹出警告提示框
2023-05-01 | 2023-05-18 | 13 |  |  | CD-19122 | 常规上线 | 项目产品 | 优化 | 历史产品新增子产品时，中信登编码22位系统校验不通过
2023-05-01 | 2023-05-18 | 14 |  |  | CD-19129 | 常规上线 | 项目产品 | 优化 | 产品修改项目信托经理发送消息队列有误
2023-05-01 | 2023-05-18 | 15 | PM-1525 | PM-1546 | 党伯纬 | 敏态-TM系统零星需求 | 项目产品 | 需求 | TM配合新增信托分类
2023-05-01 | 2023-05-18 | 16 |  |  | CD-19135 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | TOT合同自动补录资管产品编号错误
2023-05-01 | 2023-05-18 | 17 |  |  | CD-19148 | 常规上线 | TA代销 | 优化 | 广发银行份额结转数据按照负数下发时，金额格式化后负号在首位
2023-05-01 | 2023-05-18 | 18 |  |  | CD-19138 | 常规上线 | 销售管理 | 优化 | 15231产品单一申购份额处理点击审核系统异常
2023-05-01 | 2023-05-26 | 1 | PM-1721 | PM-1776 |  | 敏态-银行模版 | 销售管理 | 需求 | 债务重组相关改造
2023-05-01 | 2023-05-26 | 2 | PM-1721 | PM-1776 |  | 敏态-银行模版 | 总账财务 | 需求 | 债务重组相关改造-更新辅助帐明细
2023-05-01 | 2023-05-26 | 3 | PM-1721 | PM-1776 |  | 敏态-银行模版 | 核算管理 | 需求 | 债务重组相关改造-收益分配明细表、增加受益序号
2023-05-01 | 2023-05-26 | 4 | PM-1721 | PM-1776 |  | 敏态-银行模版 | 综合查询 | 需求 | 债务重组相关改造-收益分配合并导出
2023-05-01 | 2023-05-26 | 5 | PM-1641 | PM-1765 |  | 敏态-TM系统零星需求 | 现金管理 | 需求 | 现金管理清算数据导出，自动同步恒生
2023-05-01 | 2023-05-26 | 6 | PM-1641 | PM-1765 |  | 敏态-TM系统零星需求 | 投融资管理 | 需求 | TM恒生数据定时导入导出
2023-05-01 | 2023-05-26 | 7 | PM-1844 | PM-1851 |  | 敏态-代销对接业务优化 | TA代销 | 需求 | TA代销建行交易确认日期调整
2023-05-01 | 2023-05-26 | 8 |  |  | CD-19170 | 常规上线 | TA代销 | 修正 | TA代销，反洗钱确认时若有一条数据失败，则部分数据可能会被误确认失败
2023-05-01 | 2023-05-26 | 9 |  |  | CD-19163 | 常规上线 | 银行账户 | 修正 | 银行账户 账户备注字段中包含换行时审核失败
2023-05-01 | 2023-05-26 | 10 |  |  | CD-19155 | 常规上线 | 系统管理 | 优化 | TM迁移docker容器
2023-05-02 | 2023-05-31 | 1 | PM-1799 | PM-1842 |  | 敏态-银行余额对账优化 | 银行账户 | 需求 | 银行账户对账定时按工作日对账
2023-05-02 | 2023-05-31 | 2 | PM-1723 | PM-1840 |  | 敏态-银行余额对账优化 | 银行账户 | 需求 | 银行账户对账逻辑优化
2023-05-02 | 2023-05-31 | 3 |  |  | CD-19193 | 常规上线 | 销售管理 | 优化 | 合同复核失败
2023-06-01 | 2023-06-08 | 1 |  |  | CD-19145 | 常规上线 | 销售管理 | 优化 | AM4接口，现取数逻辑改为按照业务日期取数
2023-06-01 | 2023-06-08 | 2 |  |  | CD-19155 | 常规上线 | 系统管理 | 优化 | TM迁移docker容器，系统管理主备都改为容器、负载均衡
2023-06-01 | 2023-06-08 | 3 |  |  | CD-19155 | 常规上线 | 银行账户 | 优化 | TM迁移docker容器，银行账户主备都改为容器、负载均衡
2023-06-01 | 2023-06-08 | 4 |  |  | CD-19155 | 常规上线 | 综合查询 | 优化 | TM迁移docker容器，综合查询主备都改为容器、负载均衡
2023-06-01 | 2023-06-08 | 5 |  |  | CD-19083 | 常规上线 | 综合查询 | 优化 | 综合查询登录逻辑优化
2023-06-01 | 2023-06-08 | 6 |  |  | CD-19194 | 常规上线 | 现金管理 | 优化 | 已确认的赎回申请 不允许删除以及复核恢复
2023-06-01 | 2023-06-08 | 7 | PM-1414 | PM-1529 |  | TM家族信托业务优化等需求改造 | 系统管理 | 需求 | 财富家族数据同步配合总行改造
2023-06-01 | 2023-06-08 | 8 | PM-967 | PM-1478 |  | 敏态-TM系统零星需求 | 总账财务 | 需求 | 需求变更托管产品，实收信托科目不允许新增手工凭证功能新增科目凭证校验控制
2023-06-01 | 2023-06-08 | 9 |  |  | CD-19165 | 常规上线 | 项目产品 | 优化 | 产品表和子产品表的三分类没有向公共模块同步。
2023-06-01 | 2023-06-08 | 10 |  |  | CD-19146 | 常规上线 | 项目产品 | 优化 | 财富工作台新增产品接口，生成重复的产品产品编号。
2023-06-01 | 2023-06-08 | 11 |  |  | CD-19014 | 常规上线 | 项目产品 | 优化 | 历史问题：已审核货币类产品，将产品类型改为空并审核，编辑页面仍然显示微货币类。
2023-06-01 | 2023-06-08 | 12 |  |  | CD-19209 | 常规上线 | 项目产品 | 优化 | 产品给销售提供的查询收益级别接口没有筛选有效标识，导致销售合同匹配收益级别有误。
2023-06-01 | 2023-06-08 | 13 |  |  | CD-19217 | 常规上线 | TA代销 | 修正 | 回退未下发的份额折算产生的收益数据时，提示数据已下发。
2023-06-02 | 2023-06-08 | 14 |  |  | CD-19190 | 常规上线 | 投融资管理 | 修正 | 理财合同到期处理，选择赎回时成交金额修改不生效。
2023-06-03 | 2023-06-08 | 15 |  |  | CD-19191 | 常规上线 | 投融资管理 | 修正 | 增值税结转，计算收入时选择待结转增值税，复核恢复再去掉勾选待结转增值税，没有生成增值税凭证。
2023-06-03 | 2023-06-15 | 1 |  |  | CD-18930 | 常规上线 | 总账财务 | 修正 | 偏离度设置，审核恢复后，设置为0，重新审核，提示请先设置偏离度
2023-06-03 | 2023-06-15 | 2 |  |  | CD-19245 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | 赎回份额确认页面金额为负数时格式化不对
2023-06-03 | 2023-06-15 | 3 |  |  | CD-19249 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | 业绩报酬计算计算过程中进位规则使用四舍五入
2023-06-03 | 2023-06-15 | 4 |  |  | CD-19246 | 常规上线 | 项目产品 | 优化 | 针对财富类产品的信托业务新分类的历史数据优化
2023-06-03 | 2023-06-20 | 1 |  |  | CD-19256 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 产品到期结束时，同时发送两条消息，同步公共模块数据异常
2023-06-03 | 2023-06-20 | 2 |  |  | CD-19261 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 流程平台推送给TM的非信托项目会被拒掉
2023-06-03 | 2023-06-28 | 1 | PM-1799 | PM-1842 |  | 敏态-银行余额对账优化 | 总账财务 | 需求 | 恒生自动导入与核对-总账财务-恒生对账-邮件设置
2023-06-03 | 2023-06-28 | 2 | PM-1431 | PM-1761 |  | 敏态-TM系统零星需求 | 总账财务 | 需求 | 总账对账优化
2023-06-03 | 2023-06-28 | 3 |  |  | CD-19155 | 常规上线 | 综合查询 | 优化 | TM优化docker镜像，各模块均需打包发版
2023-06-03 | 2023-06-28 | 4 | PM-1799 | PM-1842 |  | 敏态-银行余额对账优化 | 项目产品 | 需求 | 理财合同自动审核与自动对账
2023-06-03 | 2023-06-28 | 3 |  |  | CD-19283 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 财富工作台更新收益级别信息发送的数据同步消息有误
2023-06-01 | 2023-06-28 | 4 |  |  | CD-19296 | 常规上线 | 项目产品 | 优化 | 产品到期结束时，同步公共模块数据异常
2023-06-03 | 2023-06-28 | 7 | PM-1106 | PM-1315 |  | 敏态-银行余额对账优化 | 现金管理 | 需求 | TM产品份额确认单自动生成与发送
2023-06-03 | 2023-06-28 | 8 |  |  | CD-19259 | 常规上线 | 系统组 | 优化 | aum优化
2023-06-03 | 2023-06-28 | 9 | PM-1837 | PM-1852 |  | 敏态-代销对接业务优化 | TA代销 | 需求 | 代销现金产品交易数据一键确认
2023-06-03 | 2023-06-28 | 10 | PM-1837 | PM-1852 |  | 敏态-代销对接业务优化 | 现金管理 | 需求 | 代销现金产品交易数据一键确认
2023-06-03 | 2023-06-28 | 11 | PM-1106 | PM-1315 |  | 敏态-银行余额对账优化 | 核算管理 | 需求 | 份额确认单自动生成与发送
2023-06-03 | 2023-06-28 | 12 | PM-1799 | PM-1842 |  | 敏态-银行余额对账优化 | 投融资管理 | 需求 | 理财合同自动审核与自动对账
2023-06-03 | 2023-06-28 | 13 | PM-1106 | PM-1315 |  | 敏态-银行余额对账优化 | 销售管理 | 需求 | TM产品份额确认单自动生成与发送
2023-07-03 | 2023-07-06 | 1 |  |  | CD-19305 | 常规上线 | TA代销 | 修正 | 负结转数据下发方式为负值时并且按工作日下发，节假日收益全部为负值时合计值错误 | CD-19305负结转数据下发方式为负值时并且按工作日下发，节假日收益全部为负值时合计值错误
2023-07-03 | 2023-07-06 | 2 |  |  | CD-19309 | 常规上线 | TA代销 | 修正 | 交易数据下发页面立即发送和确认撤销按钮权限配置错误 | CD-19309交易数据下发页面立即发送和确认撤销按钮权限配置错误
2023-07-03 | 2023-07-06 | 3 |  |  | CD-19306 | 常规上线 | 核算管理 | 修正 | 修复Sonar阻塞问题（【代码规范】赎回兑付，收益分配明细表相关场景） | CD-19306修复Sonar阻塞问题（【代码规范】赎回兑付，收益分配明细表相关场景）
2023-07-03 | 2023-07-06 | 4 |  |  | CD-19303 | 常规上线 | 核算管理 | 修正 | 自动记账排除产品过多，列表无法展示 | CD-19303自动记账排除产品过多，列表无法展示
2023-07-03 | 2023-07-06 | 5 |  |  | CD-19272 | 常规上线 | 投融资管理 | 修正 | 证券卖出需要生成转让增值税场景审核失败，但仍生成凭证 | CD-19272证券卖出需要生成转让增值税场景审核失败，但仍生成凭证
2023-07-03 | 2023-07-06 | 6 |  |  | CD-19295 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | 受益权转让自动审核接口赎回份额不足时错误信息返回不正确 | CD-19295受益权转让自动审核接口赎回份额不足时错误信息返回不正确
2023-07-03 | 2023-07-06 | 7 |  |  | CD-19275 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | 恒生份额同步，业务数据回退后同步份额数据不准 | CD-19275恒生份额同步，业务数据回退后同步份额数据不准
2023-07-03 | 2023-07-06 | 8 |  |  | CD-19308 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | TOT与链通宝合同自动复核后合同信息不完整 | CD-19308TOT与链通宝合同自动复核后合同信息不完整
2023-07-03 | 2023-07-06 | 9 |  |  | CD-19310 | 常规上线 | 系统管理 | 修正 | 修复Sonar阻塞问题(文件输出流未在finally里关闭) | CD-19310修复Sonar阻塞问题(文件输出流未在finally里关闭)
2023-07-03 | 2023-07-06 | 10 |  |  | CD-19316 | 常规上线 | 总账财务 | 优化 | 恒生自动对账发送邮件合并一封发送 | CD-19316恒生自动对账发送邮件合并一封发送
2023-07-03 | 2023-07-06 | 11 |  |  | CD-19337 | 常规上线 | 项目产品 | 优化 | 产品计划结束校验会计周期有误。 | CD-19337产品计划结束校验会计周期有误。
2023-07-03 | 2023-07-06 | 12 |  |  | CD-19312 | 常规上线 | TA代销 | 修正 | 建行全额赎回时未结转收益下发方式参数配置错误 | CD-19312建行全额赎回时未结转收益下发方式参数配置错误
2023-07-03 | 2023-07-13 | 1 |  |  | CD-19346 | 常规上线 | 系统管理 | 优化 | 登录流程，及权限菜单按钮实时生效逻辑优化（各模块均需发版） | CD-19346登录流程，及权限菜单按钮实时生效逻辑优化（各模块均需发版）
2023-07-03 | 2023-07-13 | 2 |  |  | CD-19376 | 常规上线 | 总账财务 | 修正 | 总账-业务与财务对账新增任务选择统计单元筛选产品结果不全 | CD-19376总账-业务与财务对账新增任务选择统计单元筛选产品结果不全
2023-07-03 | 2023-07-20 | 1 |  |  | CD-19375 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | 自动记账：同一个家族产品当日同时存在申购与赎回时，记账后受益人当前份额不正确；保险金自动申购，同时多笔保单追加后，受益人当前份额不正确 | CD-19375自动记账：同一个家族产品当日同时存在申购与赎回时，记账后受益人当前份额不正确；保险金自动申购，同时多笔保单追加后，受益人当前份额不正确
2023-07-03 | 2023-07-20 | 2 |  |  | CD-19380 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | 赎回份额确认消息金额不正确 | CD-19380赎回份额确认消息金额不正确
2023-07-04 | 2023-07-20 | 3 | PM-1641 | PM-2091 |  | 敏态-TM系统零星需求 | 现金管理 | 需求 | 现金管理清算数据导出， 排除非现金产品（需求变更） | 现金管理清算数据导出， 排除非现金产品（需求变更）
2023-07-04 | 2023-07-20 | 4 | PM-1641 | PM-2091 |  | 敏态-TM系统零星需求 | 投融资管理 | 需求 | 投融资数据导出， 排除现金产品（需求变更） | 投融资数据导出， 排除现金产品（需求变更）
2023-07-04 | 2023-07-27 | 1 |  |  | CD-19379 | 常规上线 | 总账财务 | 优化 | 恒生自动对账任务，子产品对账逻辑优化 | CD-19379恒生自动对账任务，子产品对账逻辑优化
2023-07-04 | 2023-07-27 | 2 |  |  | CD-19381 | 常规上线 | 银行账户 | 优化 | 银行账户电子回单功能ftp迁移到sftp | CD-19381银行账户电子回单功能ftp迁移到sftp
2023-07-04 | 2023-07-27 | 3 |  |  | CD-19383 | 常规上线 | 投融资管理 | 优化 | 数据导出至恒生，回滚后删除对应恒生数据 | CD-19383数据导出至恒生，回滚后删除对应恒生数据
2023-07-04 | 2023-07-27 | 4 |  |  | CD-19530 | 常规上线 | TA代销 | 修正 | 21版本撤销交易账号确认数据中，业务类型设置错误 | CD-1953021版本撤销交易账号确认数据中，业务类型设置错误
2023-07-04 | 2023-07-27 | 5 |  |  | CD-19531 | 常规上线 | 项目产品 | 优化 | sonar扫描修复 | CD-19531sonar扫描修复
2023-07-04 | 2023-07-27 | 6 |  |  | CD-19535 | 常规上线 | 系统管理 | 修正 | 切换当前产品后 报表无法打开 | CD-19535切换当前产品后 报表无法打开
2023-08-01 | 2023-08-03 | 1 |  |  | CD-19155 |  | 销售管理 | 优化 | 主备机切换为容器部署 | CD-19155主备机切换为容器部署
2023-08-01 | 2023-08-03 | 2 |  |  | CD-19155 |  | 现金管理 | 优化 | 主备机切换为容器部署 | CD-19155主备机切换为容器部署
2023-08-01 | 2023-08-03 | 3 |  |  | CD-19155 |  | 投资管理 | 优化 | 主备机切换为容器部署 | CD-19155主备机切换为容器部署
2023-08-01 | 2023-08-03 | 4 |  |  | CD-19155 |  | 核算管理 | 优化 | 主备机切换为容器部署 | CD-19155主备机切换为容器部署
2023-08-01 | 2023-08-03 | 5 |  |  | CD-19155 |  | 项目产品 | 优化 | 主备机切换为容器部署 | CD-19155主备机切换为容器部署
2023-08-01 | 2023-08-03 | 6 |  |  | CD-19359 |  | 现金管理 | 优化 | 现金管理sonar修复 | CD-19359现金管理sonar修复
2023-08-01 | 2023-08-03 | 7 |  |  | CD-19381 |  | 银行账户 | 优化 | sftp连接未关闭导致在文件数量过大时sftp卡死问题 | CD-19381 sftp连接未关闭导致在文件数量过大时sftp卡死问题
2023-08-01 | 2023-08-03 | 8 |  |  | CD-19554 |  | 现金管理 | 修正 | 批量赎回确认 漏发发送赎回确认消息 | CD-19554批量赎回确认 漏发发送赎回确认消息
2023-08-01 | 2023-08-10 | 1 |  |  | CD-19556 |  | 系统管理 | 优化 | 系统管理sonar扫描修复 | CD-19556系统管理sonar扫描修复
2023-08-01 | 2023-08-10 | 2 |  |  | CD-19557 |  | TA代销 | 优化 | ftp改为sftp，本次修改浦发、兴业、江苏、华夏、民生、上海、上海农商、天津、厦门银行 | CD-19557ftp改为sftp，本次修改浦发、兴业、江苏、华夏、民生、上海、上海农商、天津、厦门银行
2023-08-01 | 2023-08-10 | 3 |  |  | CD-19155 |  | 总账财务 | 优化 | 主备机切换为容器部署 | CD-19155主备机切换为容器部署
2023-08-01 | 2023-08-10 | 4 |  |  | CD-19558 |  | 项目产品 | 优化 | 流程发起人由tm管理员改为产品对应的信托经理 | CD-19558流程发起人由tm管理员改为产品对应的信托经理
2023-08-01 | 2023-08-10 | 5 |  |  | CD-19559 |  | 项目产品 | 优化 | 产品信息收益界别删除后同步公共模块异常 | CD-19559产品信息收益界别删除后同步公共模块异常
2023-08-01 | 2023-08-10 | 6 |  |  | CD-19526 |  | 综合查询 | 优化 | 综合查询sonar扫描修复 | CD-19526综合查询sonar扫描修复
2023-08-01 | 2023-08-10 | 7 |  |  | CD-19381 | 常规上线 | 银行账户 | 优化 | sftp获取文件列表逻辑优化 | CD-19381sftp获取文件列表逻辑优化
2023-08-03 | 2023-08-10 | 9 |  |  | CD-19155 | 常规上线 | 销售管理 | 优化 | 容器jvm参数优化 | CD-19155容器jvm参数优化
2023-08-04 | 2023-08-10 | 10 |  |  | CD-19155 | 常规上线 | 现金管理 | 优化 | 容器jvm参数优化 | CD-19155容器jvm参数优化
2023-08-05 | 2023-08-10 | 11 |  |  | CD-19155 | 常规上线 | 投融资管理 | 优化 | 容器jvm参数优化 | CD-19155容器jvm参数优化
2023-08-06 | 2023-08-10 | 12 |  |  | CD-19155 | 常规上线 | 核算管理 | 优化 | 容器jvm参数优化 | CD-19155容器jvm参数优化
2023-08-01 | 2023-08-17 | 1 |  |  | CD-19557 | 常规上线 | TA代销 | 优化 | ftp改为sftp，本次修改中行、交行、招行、平安、广发、渤海、海峡、东方证券、UBS、微众 | CD-19557ftp改为sftp，本次修改中行、交行、招行、平安、广发、渤海、海峡、东方证券、UBS、微众
2023-08-01 | 2023-08-17 | 2 | PM-1927 | PM-1991 |  | 敏态-交行代销 | TA代销 | 需求 | 交通银行货币类产品代销对接 | 交通银行货币类产品代销对接
2023-08-01 | 2023-08-17 | 3 |  |  | CD-19155 | 常规上线 | 总账 | 优化 | 主备机切换为容器部署 | CD-19155主备机切换为容器部署
2023-08-01 | 2023-08-17 | 4 |  |  | CD-19567 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | 合同基础信息修改审核报错 | CD-19567合同基础信息修改审核报错
2023-08-01 | 2023-08-17 | 5 |  |  | CD-19594 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | 合同信息补全受益人修改后删除失败 | CD-19594合同信息补全受益人修改后删除失败
2023-08-01 | 2023-08-17 | 6 |  |  | CD-19604 | 常规上线 | 系统管理 | 修正 | 分支行下拉框显示银行信息不完整 | CD-19604分支行下拉框显示银行信息不完整
2023-08-01 | 2023-08-17 | 7 |  |  | CD-19603 | 常规上线 | 系统组 | 优化 | aum文件 证券补充最近净值日期以及最新净值数据 | CD-19603aum文件 证券补充最近净值日期以及最新净值数据
2023-08-01 | 2023-08-25 | 1 | PM-1106 | PM-2068 |  | 敏态-TM零星需求2 | 现金管理 | 需求 | 申赎新增申请日期传输 | PM-2068申赎新增申请日期传输 |  | 涉及信披
2023-08-01 | 2023-08-25 | 4 | PM-2019 | PM-2057 |  | 敏态-现金管理产品每日收益结转后自动强赎 | 现金管理 | 需求 | 现金管理产品每日结转自动强赎 | PM-2057现金管理产品每日结转自动强赎
2023-08-01 | 2023-08-25 | 7 |  |  | CD-19386 | 常规上线 | 现金管理 | 修正 | 新增申购合同未关联流水，日切后关联流水，清算确认未找到流水 | CD-19386新增申购合同未关联流水，日切后关联流水，清算确认未找到流水
2023-08-01 | 2023-08-25 | 2 | PM-2019 | PM-2071 |  | 敏态-现金管理产品每日收益结转后自动强赎 | 核算管理 | 需求 | 现金T1产品自动生成预付款指令 | PM-2071现金T1产品自动生成预付款指令 |  | 有元数据
2023-08-01 | 2023-08-25 | 3 | PM-2021 | PM-2032 |  | 敏态-建行产品发行逻相关改造-TM | 投融资管理 | 需求 | 财富产品理财合同收益率为非必填，修改资产编号校验 | PM-2032财富产品理财合同收益率为非必填，修改资产编号校验 |  | 元数据
2023-08-01 | 2023-08-25 | 4 | PM-2019 | PM-2058 |  | 敏态-现金管理产品每日收益结转后自动强赎 | 项目产品 | 需求 | 新增分红方式“转增赎回” | PM-2058新增分红方式“转增赎回” |  | 有元数据
2023-08-01 | 2023-08-25 | 5 | PM-1106 | PM-2068 |  | 敏态-TM零星需求2 | 销售管理 | 需求 | 申赎新增申请日期传输 | PM-2068申赎新增申请日期传输 |  | 涉及信披
2023-08-01 | 2023-08-25 | 6 | PM-2021 | PM-2032 |  | 敏态-建行产品发行逻相关改造-TM | 系统管理 | 需求 | aum 005_01文件 资产增加唯一标识 | PM-2032aum 005_01文件 资产增加唯一标识 |  | 涉及总行
2023-08-01 | 2023-08-25 | 8 |  |  | CD-19557 | 常规上线 | TA代销 | 优化 | ftp改为sftp，本次修改建行、浙商、恒丰、中银证券、平安私行、野村证券、兴业（国君）、北京（国君）、光大（国君） | CD-19557ftp改为sftp，本次修改建行、浙商、恒丰、中银证券、平安私行、野村证券、兴业（国君）、北京（国君）、光大（国君）
2023-08-01 | 2023-08-25 | 9 |  |  | CD-19620 | 常规上线 | TA代销 | 优化 | TA代销sonar扫描修复 | CD-19620TA代销sonar扫描修复
2023-08-01 | 2023-08-25 | 10 |  |  | CD-19155 | 常规上线 | 总账财务 | 优化 | 修复总账容器润乾配置文件加载错误 | CD-19155修复总账容器润乾配置文件加载错误
2023-08-01 | 2023-08-25 | 11 |  |  | CD-19641 | 常规上线 | 系统管理 | 优化 | druid未授权访问漏洞修复 | CD-19641druid未授权访问漏洞修复
2023-08-01 | 2023-08-25 | 12 |  |  | CD-19656 | 常规上线 | 核算管理 | 优化 | 核算修复sonar质量扫描缺陷 | CD-19656核算修复sonar质量扫描缺陷
2023-08-01 | 2023-08-31 | 3 |  |  | CD-19625 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 产品类型选择财富管理，加载了后台模板，模板里餐服管理类型的单一集合标识为单一，单一集合标识应该与项目类型保持一致 | CD-19625产品类型选择财富管理，加载了后台模板，模板里餐服管理类型的单一集合标识为单一，单一集合标识应该与项目类型保持一致
2023-08-01 | 2023-08-31 | 4 |  |  | CD-19684 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 产品子产品收益级别-收益区间点击无反应 | CD-19684产品子产品收益级别-收益区间点击无反应
2023-08-01 | 2023-08-31 | 5 |  |  | CD-19695 | 常规上线 | TA代销 | 优化 | 通过sftp下载文件时，只下载当前目录下的文件，不下载子目录文件 | CD-19695通过sftp下载文件时，只下载当前目录下的文件，不下载子目录文件
2023-09-01 | 2023-09-07 | 1 |  |  | CD-19595 | 常规上线 | TA代销 | 修正 | 周末为工作日时，份额转增数据合并错误的问题 | CD-19595周末为工作日时，份额转增数据合并错误的问题
2023-09-01 | 2023-09-07 | 2 |  |  | CD-19155 | 常规上线 | TA代销 | 优化 | 主备机切换为容器 | CD-19155主备机切换为容器
2023-09-01 | 2023-09-07 | 3 |  |  | CD-19155 | 常规上线 | 总账财务 | 优化 | 主备机切换为容器 | CD-19155主备机切换为容器
2023-09-01 | 2023-09-07 | 4 | PM-1598 | PM-1906 |  |  | 销售管理 | 需求 | TM系统受益权转让登记逻辑优化 | PM-1906TM系统受益权转让登记逻辑优化 |  | 服务信托
2023-09-01 | 2023-09-07 | 5 | PM-1631 | PM-2035 |  |  | 销售管理 | 需求 | 彩蝶三期机构经办人权限管理-TM配合接口改造 | PM-2035彩蝶三期机构经办人权限管理-TM配合接口改造 |  | 服务信托
2023-09-01 | 2023-09-07 | 6 |  |  | CD-19692 | 常规上线 | 银行账户 | 优化 | 精简配置文件 | CD-19692银行账户配置文件精简
2023-09-01 | 2023-09-14 | 1 | PM-1432 | PM-1624 |  | 常规上线 | 银行账户 | 需求 | TM银行账户组合编码支持修改 | PM-1624TM银行账户组合编码支持修改
2023-09-01 | 2023-09-14 | 2 |  |  | CD-19710 | 常规上线 | 销售管理 | 优化 | 销售sonar扫描缺陷修复 | CD-19710销售sonar扫描缺陷修复
2023-09-01 | 2023-09-14 | 3 | PM-1599 | PM-1873 |  | 常规上线 | 系统管理 | 需求 | 财富信托专户本金余额数据取数逻辑优化 | PM-1873财富信托专户本金余额数据取数逻辑优化
2023-09-01 | 2023-09-14 | 4 |  |  | CD-19712 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | 操作记录查询功能操作时间不显示 | CD-19712操作记录查询功能操作时间不显示
2023-09-01 | 2023-09-14 | 5 |  |  | CD-19719 | 常规上线 | 银行账户 | 修正 | MQ消息消费失败 | CD-19719MQ消息消费失败 | 刘琳强
2023-09-01 | 2023-09-14 | 6 |  |  | CD-19725 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 子产品成立审核发送给信批消息队列，子产品编号为空 | CD-19725子产品成立审核发送给信批消息队列，子产品编号为空
2023-09-01 | 2023-09-14 | 7 |  |  | CD-19726 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 子产品复制及自动创建发送核算属性消息队列有误 | CD-19726子产品复制及自动创建发送核算属性消息队列有误
2023-09-01 | 2023-09-21 | 1 | PM-1856 | PM-1964 |  | 敏态-TM零星需求2 | 现金管理 | 需求 | 现金管理复核流程优化 | PM-1964现金管理复核流程优化
2023-09-01 | 2023-09-21 | 2 |  |  | CD-19790 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | 批量申购份额确认的流水，复核合同时推送了同一批流水的确认消息 | CD-19790批量申购份额确认的流水，复核合同时推送了同一批流水的确认消息
2023-09-01 | 2023-09-21 | 3 | PM-1881 | PM-1891 |  | 家族信托财富三期项目TM改造 | 综合查询 | 需求 | 财富工作台三期追加需求 | PM-1891财富工作台三期追加需求
2023-09-01 | 2023-09-21 | 4 | PM-1260 | PM-1668 |  | 协同总行保险金信托线上流程优化 | 销售管理 | 需求 | TM支持保险金产品变更 | PM-1668TM支持保险金产品变更
2023-09-01 | 2023-09-21 | 5 | PM-1881 | PM-1891 |  | 家族信托财富三期项目TM改造 | 项目产品 | 需求 | 财富工作台三期追加需求 | PM-1891财富工作台三期追加需求
2023-09-01 | 2023-09-21 | 6 | PM-2210 | PM-2221 |  | 敏态-国泰君安代销 | TA代销 | 需求 | 国泰君安代销 | PM-2221国泰君安代销
2023-09-01 | 2023-09-21 | 7 | PM-2151 | PM-2158 |  | 敏态-国金证券产品代销对接 | TA代销 | 需求 | 国金证券产品代销对接 | PM-2158国金证券产品代销对接
2023-09-01 | 2023-09-21 | 8 |  |  | CD-19821 | 常规上线 | 公共模块 | 修正 | 修复修改系统支付行号时公共模块消费消息失败 | CD-19821修复修改系统支付行号时公共模块消费消息失败
2023-10-01 | 2023-10-12 | 1 | PM-1799 | PM-2005 |  | 敏态-TM零星需求2 | 总账财务 | 需求 | 恒生凭证自动导入 | PM-2005恒生凭证自动导入 |  |  | 2023-09-21 验收导致延期
2023-10-01 | 2023-10-12 | 2 | PM-1799 | PM-2005 |  | 敏态-TM零星需求2 | 银行账户 | 需求 | 银行账户对账优化 | PM-2005银行账户对账优化 |  |  | 2023-09-21 验收导致延期
2023-10-01 | 2023-10-12 | 3 | PM-1799 | PM-2004 |  | 敏态-TM零星需求2 | 投融资管理 | 需求 | 恒生凭证自动导入 | PM-2004恒生凭证自动导入 |  | 有元数据 | 2023-09-21 验收导致延期
2023-10-01 | 2023-10-12 | 4 |  |  | CD-19556 | 常规上线 | 总账财务 | 优化 | 总账财务sonar扫描优化 | CD-19556总账财务sonar扫描优化
2023-10-01 | 2023-10-12 | 5 |  |  | CD-19365 | 常规上线 | 投融资管理 | 优化 | 投资sonar扫描优化 | CD-19365投资sonar扫描优化
2023-10-01 | 2023-10-12 | 6 |  |  | CD-19834 | 常规上线 | 银行账户 | 优化 | 银行账户sonar扫描优化 | CD-19834银行账户sonar扫描优化
2023-10-01 | 2023-10-12 | 7 | PM-1642 | PM-1766 |  | 敏态-TM零星需求3 | 总账财务 | 需求 | 辅助账数据导出~总账财务-辅助账余额表（新）快速导出 | PM-1766辅助账数据导出~总账财务-辅助账余额表（新）快速导出
2023-10-01 | 2023-10-12 | 8 | PM-2081 | PM-2156 |  | 敏态-TM零星需求4 | 核算管理 | 需求 | TM配合服务信托开发受益分配信息展示接口 | PM-2156TM配合服务信托开发受益分配信息展示接口
2023-10-01 | 2023-10-12 | 9 | PM-2081 | PM-2156 |  | 敏态-TM零星需求4 | 销售管理 | 需求 | TM配合服务信托开发受益分配信息展示接口 | PM-2156TM配合服务信托开发受益分配信息展示接口
2023-10-01 | 2023-10-12 | 10 | PM-2081 | PM-2156 |  | 敏态-TM零星需求4 | 总账财务 | 需求 | TM配合服务信托开发受益分配信息展示接口 | PM-2156TM配合服务信托开发受益分配信息展示接口
2023-10-01 | 2023-10-12 | 11 |  |  | CD-19858 | 常规上线 | 核算管理 | 优化 | 优化 应付款转款、预分配转款通用流程返回信息过长时截取150个字符 | CD-19858优化 应付款转款、预分配转款通用流程返回信息过长时截取150个字符
2023-10-01 | 2023-10-12 | 12 |  |  | CD-19856 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 新增产品信息接口，产品编号重复 | CD-19856新增产品信息接口，产品编号重复
2023-10-01 | 2023-10-12 | 13 |  |  | CD-19865 | 常规上线 | 现金管理 | 修正 | 合同自动复核 未复核受益人 | CD-19865合同自动复核 未复核受益人
2023-10-01 | 2023-10-12 | 14 | PM-1836 | PM-1974 |  | 敏态-TM零星需求3 | TA代销 | 需求 | TA代销预确认自动确认及下发 | PM-1974TA代销预确认自动确认及下发
2023-10-01 | 2023-10-12 | 15 |  |  | CD-19889 | 常规上线 | 项目产品 | 优化 | 产品简称前台校验改成不能超过12位
2023-10-01 | 2023-10-19 | 1 | PM-1798 | PM-1862 |  | TM配合信息披露净改造开发 | 核算管理 | 需求 | 非独立核算子产品净值处理 | PM-1862非独立核算子产品净值处理 |  | 有元数据
2023-10-01 | 2023-10-19 | 2 | PM-1798 | PM-1862 |  | TM配合信息披露净改造开发 | 投融资管理 | 需求 | 非独立核算子产品净值处理（估值接口） | PM-1862非独立核算子产品净值处理（估值接口）
2023-10-01 | 2023-10-19 | 3 | PM-1798 | PM-1862 |  | TM配合信息披露净改造开发 | 项目产品 | 需求 | 净值披露日期管理优化 | PM-1862净值披露日期管理优化 |  | 有元数据
2023-10-01 | 2023-10-19 | 4 |  |  | CD-19928 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | 彩蝶自动转让审核生成份额变动明细状态不对 | CD-19928彩蝶自动转让审核生成份额变动明细状态不对
2023-10-01 | 2023-10-19 | 5 |  |  | CD-19862 | 常规上线 | 销售管理 | 优化 | 折减数据回退，交易数据下发页面数据没有删除，数据重复 | CD-19862折减数据回退，交易数据下发页面数据没有删除，数据重复
2023-10-01 | 2023-10-19 | 7 |  |  | CD-19930 | 常规上线 | 投融资管理 | 修正 | 手动导入凭证文件，生成凭证制单人为空 | CD-19930手动导入凭证文件，生成凭证制单人为空
2023-10-01 | 2023-10-26 | 1 | PM-1631 | PM-2035 |  | 敏态-TM零星需求2 | 销售管理 | 需求 | 受益人信息分页查询接口增加查询参数 | PM-2035受益人信息分页查询接口增加查询参数 |  | 需求变更
2023-10-01 | 2023-10-26 | 2 | PM-2312 | PM-2334 |  | 敏态-微众银行代销对接升级 | TA代销 | 需求 | TM-微众代销 | PM-2334TM-微众代销
2023-10-01 | 2023-10-26 | 3 |  |  | CD-20041 | 常规上线 | 投融资管理 | 修正 | 恒生导入理财合同资金变动缺少理财合同编号 | CD-20041恒生导入理财合同资金变动缺少理财合同编号
2023-10-01 | 2023-10-26 | 4 |  |  | CD-19941 | 常规上线 | 总账财务 | 修正 | 恒生凭证导入返回失败 | CD-19941恒生凭证导入返回失败
2023-11-01 | 2023-11-03 |  | PM-2245 | PM-2300 |  | 敏态-东方证券代销 | TA代销 | 需求 | TM-东方代销 | PM-2300TM-东方代销
2023-11-01 | 2023-11-03 |  | PM-2043 | PM-2085 |  | 敏态-浦发银行货币类代销对接 | TA代销 | 需求 | 浦发银行货币类代销对接 | PM-2085浦发银行货币类代销对接
2023-11-01 | 2023-11-03 |  | PM-1990 | PM-2159 |  | 敏态-TM零星需求4 | TA代销 | 需求 | TA代销赎回相关回退、撤销 | PM-2159TA代销赎回相关回退、撤销
2023-11-01 | 2023-11-03 |  | PM-1990 | PM-2159 |  | 敏态-TM零星需求4 | 销售管理 | 需求 | 赎回申请录入与赎回申请撤销接口 | PM-2159赎回申请录入与赎回申请撤销接口
2023-11-01 | 2023-11-09 |  | PM-2312 | PM-2344 |  | 敏态-邮政银行代销对接升级 | TA代销 | 需求 | 邮政银行代销对接升级 | PM-2344邮政银行代销对接升级
2023-11-01 | 2023-11-09 |  |  |  | CD-20094 | 常规上线 | TA代销 | 修正 | 货币基金赎回申请撤销失败（21版本） | CD-20094货币基金赎回申请撤销失败（21版本）
2023-11-01 | 2023-11-09 |  |  |  | CD-20084 | 常规上线 | 银行账户 | 修正 | 银行账户提醒定时任务逻辑修正 | CD-20084银行账户提醒定时任务逻辑修正
2023-11-01 | 2023-11-09 |  |  |  | CD-20083 | 常规上线 | 投融资管理 | 修正 | 凭证导入赎回与公允价值科目在同一凭证下，合同余额变动不正确 | CD-20083凭证导入赎回与公允价值科目在同一凭证下，合同余额变动不正确
2023-11-01 | 2023-11-16 |  |  |  | CD-20090 | 常规上线 | 公共模块 | 优化 | XXL-JOB 默认accessToken身份绕过漏洞修复 | CD-20090XXL-JOB 默认accessToken身份绕过漏洞修复
2023-11-01 | 2023-11-16 |  | PM-1465 | PM-1531 |  | 证券运营核算业务外包TM改造 | 现金管理 | 需求 | 标品会计核算外包-Tm系统配合改造 | PM-1531标品会计核算外包-Tm系统配合改造
2023-11-01 | 2023-11-16 |  | PM-1465 | PM-1531 |  | 证券运营核算业务外包TM改造 | 投融资管理 | 需求 | 标品会计核算外包-Tm系统配合改造 | PM-1531标品会计核算外包-Tm系统配合改造
2023-11-01 | 2023-11-16 |  |  | PM-2198 |  | 稳态-TM银行账户模块系统对接服务治理平台优化改造-设计开发 | 银行账户 | 需求 | TM银行账户模块系统对接服务治理平台优化改造 | PM-2198TM银行账户模块系统对接服务治理平台优化改造
2023-11-01 | 2023-11-16 |  | PM-2383 | PM-2394 |  | 人行理财产品代码优化 | 项目产品 | 需求 | 人行理财产品代码优化 | PM-2394人行理财产品代码优化
2023-11-01 | 2023-11-16 |  |  |  | CD-20109 | 反洗钱投资人职业代码新增2.2版本值 | TA代销 | 修正 | 反洗钱投资人职业代码新增2.2版本值 | CD-20109反洗钱投资人职业代码新增2.2版本值
2023-11-01 | 2023-11-23 |  | PM-1844 | PM-1872 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | 总账财务 | 需求 | 计提单相关优化-TM系统偏离度功能优化 | PM-1872计提单相关优化-TM系统偏离度功能优化
2023-11-01 | 2023-11-23 |  | PM-1704 | PM-2059 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | 综合查询 | 需求 | TOT产品募集层持有份额查询统计 | PM-2059TOT产品募集层持有份额查询统计
2023-11-01 | 2023-11-23 |  |  |  | CD-20107 | 常规上线 | 综合查询 | 修正 | 负收益结转数据，在受益人查询与信托业务确认书展示负数 | CD-20107负收益结转数据，在受益人查询与信托业务确认书展示负数
2023-11-01 | 2023-11-23 |  |  | CD-20124 | CD-20124 | 总账恒生对账手动触发同步恒生估值数据优化 | 总账财务 | 优化 | 总账恒生对账手动触发同步恒生估值数据优化 | CD-20124总账恒生对账手动触发同步恒生估值数据优化
2023-11-01 | 2023-11-23 |  |  | CD-20115 | CD-20115 | 常规上线 | 投融资管理 | 修正 | 证券卖出审核借贷不平衡 | CD-20115证券卖出审核借贷不平衡
2023-11-01 | 2023-11-27 |  | PM-1506 | PM-1769 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | 核算管理 | 需求 | TM发起流程平台1.4增加传送转款日期 | PM-1769TM发起流程平台1.4增加传送转款日期 |  | 通用流程平台
2023-11-01 | 2023-11-27 |  | PM-1707 | PM-2475 |  | 常规上线 | 核算管理 | 需求变更 | 资金交收平台接口调整-TM配合改造 | PM-2475资金交收平台接口调整-TM配合改造 |  | 大资管家
2023-11-01 | 2023-11-27 |  | PM-2089 | PM-2178 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | 核算管理 | 需求 | 资产到期自动记账优化 | PM-2178资产到期自动记账优化
2023-11-01 | 2023-11-27 |  | PM-2089 | PM-2178 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | 投融资管理 | 需求 | 资产到期自动记账优化 | PM-2178资产到期自动记账优化
2023-11-01 | 2023-11-27 |  |  | CD-20141 | CD-20141 | 常规上线 | 投融资管理 | 修正 | 证券买入审核当存在子产品时，审核失败 | CD-20141证券买入审核当存在子产品时，审核失败
2023-11-01 | 2023-11-30 |  | PM-2481 | PM-2501 |  | 修改TM恒生银行存款科目映射 | 总账财务 | 需求 | 修改TM恒生银行存款科目映射 | PM-2501修改TM恒生银行存款科目映射
2023-12-01 | 2023-12-07 |  | PM-1534 | PM-2356 |  | 销售中心三期常规优化-运营 | 核算管理 | 需求 | 资金流水支持客户信息传输 | PM-2356资金流水支持客户信息传输 |  | 关联：销售中心，有元数据
2023-12-01 | 2023-12-07 |  | PM-1982 | PM-2055 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | 核算管理 | 需求 | 产品认购费及赎回风险校验功能 | PM-2055产品认购费及赎回风险校验功能 |  | 有元数据
2023-12-01 | 2023-12-07 |  | PM-1844 | PM-1872 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | 核算管理 | 需求 | 计提单相关优化 | PM-1872计提单相关优化 |  | 有元数据
2023-12-01 | 2023-12-07 |  | PM-2338 | PM-2442 |  | 敏态-现金管理产品当日转增与产品分组等 | 核算管理 | 需求 | TM系产品分组设置优化 | PM-2442TM系产品分组设置优化 |  | 有元数据
2023-12-02 | 2023-12-07 |  | PM-2105 | PM-2161 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | 投融资管理 | 需求 | TM凭证导入恢复界面显示具体分录 | PM-2161TM凭证导入恢复界面显示具体分录
2023-12-03 | 2023-12-07 |  | PM-1814 | PM-1963 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | 项目产品 | 需求 | 产品信息收益级别优化 | PM-1963产品信息收益级别优化
2023-12-03 | 2023-12-07 |  | PM-2291 | PM-2348 |  | 敏态-TM系统新增传输总行TM家族信托贷款合同 | 项目产品 | 需求 | TA代销产品生命周期批量设置-产品生命周期批量生成-产品开放日接口提供 | PM-2348TA代销产品生命周期批量设置-产品生命周期批量生成-产品开放日接口提供
2023-12-03 | 2023-12-07 |  | PM-1982 | PM-2055 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | 项目产品 | 需求 | 项目产品认购费相关改造 | PM-2055项目产品认购费相关改造
2023-12-03 | 2023-12-07 |  | PM-1982 | PM-2055 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | 总账财务 | 需求 | 总账财务认购费相关改造 | PM-2055总账财务认购费相关改造
2023-12-03 | 2023-12-07 |  |  |  | CD-20151 | 常规上线 | 总账财务 | 优化 | 总账恒生对账银行存款科目排除恒生科目配置优化 | 总账恒生对账银行存款科目排除恒生科目配置优化
2023-12-03 | 2023-12-07 |  |  |  | CD-20154 | 常规上线 | 总账财务 | 修正 | 总账新增科目接口返回结果有误 | 总账新增科目接口返回结果有误
2023-12-03 | 2023-12-07 |  | PM-1982 | PM-2055 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | 现金管理 | 需求 | 产品认购费及赎回风险校验功能 | PM-2055产品认购费及赎回风险校验功能
2023-12-03 | 2023-12-07 |  | PM-2338 | PM-2442 |  | 敏态-现金管理产品当日转增与产品分组等 | 现金管理 | 需求 | TM系产品分组设置优化 | PM-2442TM系产品分组设置优化
2023-12-03 | 2023-12-07 |  | PM-2338 | PM-2442 |  | 敏态-现金管理产品当日转增与产品分组等 | 销售管理 | 需求 | TM系产品分组设置优化 | PM-2442TM系产品分组设置优化
2023-12-03 | 2023-12-07 |  | PM-2338 | PM-2442 |  | 敏态-现金管理产品当日转增与产品分组等 | 综合查询 | 需求 | TM系产品分组设置优化 | PM-2442TM系产品分组设置优化
2023-12-03 | 2023-12-07 |  | PM-1982 | PM-2055 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | 销售管理 | 需求 | 产品认购费及赎回风险校验功能 | PM-2055产品认购费及赎回风险校验功能
2023-12-03 | 2023-12-07 |  | PM-1982 | PM-2055 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | 综合查询 | 需求 | 产品认购费及赎回风险校验功能 | PM-2055产品认购费及赎回风险校验功能
2023-12-03 | 2023-12-07 |  | PM-2338 | PM-2442 |  | 敏态-现金管理产品当日转增与产品分组等 | 投融资管理 | 需求 | TM系产品分组设置优化 | PM-2442TM系产品分组设置优化 |  | 有元数据
2023-12-03 | 2023-12-07 |  | PM-1844 | PM-1872 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | 投融资管理 | 需求 | 计提单优化 | PM-1872计提单优化 |  | 有元数据
2023-12-03 | 2023-12-07 |  | PM-1982 | PM-2055 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | 投融资管理 | 需求 | 产品认购费及赎回风险校验功能 | PM-2055产品认购费及赎回风险校验功能
2023-12-03 | 2023-12-07 |  | PM-2291 | PM-2348 |  | 敏态-TM系统新增传输总行TM家族信托贷款合同 | TA代销 | 需求 | TA代销产品生命周期批量设置 | PM-2348 TA代销产品生命周期批量设置
2023-12-03 | 2023-12-15 |  | PM-2424 | PM-2443 |  | 敏态-现金管理产品当日转增与产品分组等 | 项目产品 | 需求 | 产品信息新增份额转增模式 |  |  | 有元数据
2023-12-03 | 2023-12-15 |  |  |  | CD-20005 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 产品清算申请管理-审核执行未发送产品信息同步消息队列
2023-12-03 | 2023-12-15 |  |  |  | CD-20145 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 货币类产品子产品新增编辑人数上限和最低金额优化
2023-12-03 | 2023-12-15 |  | PM-2029 | PM-2112 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | 现金管理 | 需求 | 代销账户类业务，货币代销申赎一键确认涉及接口改造
2023-12-03 | 2023-12-15 |  | PM-2424 | PM-2443 |  | 敏态-现金管理产品当日转增与产品分组等 | 现金管理 | 需求 | 货币产品支持同日结转
2023-12-03 | 2023-12-15 |  | PM-1896 | PM-2436 |  |  | 项目产品 | 需求 | TM配合产品中心改造-提供查询产品信息查询接口 |  |  | 有元数据，配合产品中心
2023-12-04 | 2023-12-15 |  | PM-1896 | PM-2436 |  |  | 银行账户 | 需求 | TM配合产品中心改造-提供查询账户信息查询接口
2023-12-05 | 2023-12-15 |  | PM-1896 | PM-2436 |  |  | TA代销 | 需求 | TM配合产品中心改造-提供查询代销信息查询接口
2023-12-03 | 2023-12-15 |  | PM-2209 | PM-2287 |  | 敏态-TM系统新增传输总行TM家族信托贷款合同 | 系统管理 | 需求 | 配合总行新增贷款合同
2023-12-03 | 2023-12-15 |  |  |  | CD-20105 | 常规上线 | 系统管理 | 修正 | 005_03 持仓份额取值逻辑不对
2023-12-03 | 2023-12-15 |  |  |  | CD-20217 | 常规上线 | 系统管理 | 修正 | 不同家族信托产品购买同一资产 005_01 资产显示错误
2023-12-03 | 2023-12-15 |  |  |  | CD-20105 | 常规上线 | 销售管理 | 修正 | 委托合同收益率单元为空
2023-12-03 | 2023-12-15 |  | PM-2333 | PM-2433 |  |  | 销售管理 | 需求 | TM提升业绩基准精度
2023-12-03 | 2023-12-15 |  |  |  | CD-20156 | 常规上线 | 系统管理（各模块均需发版） | 优化 | CVD-2023-117-Apache Shiro 身份认证绕过漏洞修复
2023-12-03 | 2023-12-15 |  | PM-2029 | PM-2112 |  | TM系统认申购费自动处理及自动记账优化改造建设项目 | TA代销 | 需求 | 代销账户类业务、货币代销申赎数据一部式批量自动确认需求
2023-12-03 | 2023-12-15 |  |  |  | CD-20191 | 常规上线 | TA代销 | 优化 | 中银证券交易申请文件缺少电子合同导致确认失败，优化为缺少43文件暂不导入申请数据
2023-12-03 | 2023-12-15 |  |  |  | CD-20203 | 常规上线 | 现金管理 | 修正 | 新增资金流水增加放重复提交
2023-12-03 | 2023-12-15 |  | PM-1699 | PM-1772 |  | 敏态-TM零星需求3 | 投融资管理 | 需求 | TM数据导出增加折算数据
2023-12-03 | 2023-12-15 |  |  |  | CD-20218 | 常规上线 | TA代销 | 修正 | 产品生命周期导入失败bug 20218 | PM-2348 TA代销产品生命周期批量设置
2023-12-03 | 2023-12-15 |  |  |  | CD-20237 | 常规上线 | 项目产品 | 修正 | 产品成立生成人行报备代码重复
2023-12-03 | 2023-12-15 |  |  |  | CD-20238 | 常规上线 | 投融资管理 | 修正 | 凭证自动导入缺少分录摘要
2023-12-03 | 2023-12-15 |  |  |  | CD-20239 | 常规上线 | 投融资管理 | 修正 | 打印结息单提示找不到数据，核算打印多张计提单制单人显示重复
2023-12-03 | 2023-12-15 |  |  |  | CD-20241 | 常规上线 | 投融资管理 | 修正 | 自动数据导出多个子产品情况，有子产品数据会被覆盖
2023-12-03 | 2023-12-21 |  | PM-2181 | PM-2304 |  |  | 项目产品 | 需求 | 公司主要经营指标线上化开发需求-项目产品增加内部管理标签一、二、三级字段 |  |  | 有元数据，配合数仓和报表的
2023-12-03 | 2023-12-21 |  |  |  | CD-20253 |  | TA代销 | 修正 | 中银证券、恒丰银行重复导入交易处理文件，上海银行发送行情文件失败
2023-12-03 | 2023-12-21 |  |  |  | CD-20252 |  | TA代销 | 修正 | 邮储银行多交易账号导入失败
2023-12-03 | 2023-12-21 |  |  |  | CD-20255 | 常规上线 | 系统管理 | 修正 | aum005_08 文件调用ecif接口增加分页参数